## Tabelle1
| Konečný termín | Obsah | Zodpovídá | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Monitoring
1.1 | 2006-05-30 | Konečná verze společné koncepce mezinárodního monitoringu v MOP Labe | MKOL/ICG WFD | bar: 2006 II
1.2 | 01.08.2006 | Návrh národních monitorovacích programů | čl. státy | bar: 2006 II
1.3 | 01.12.2006 | Konečná verze národních/mezinárodních monitorovacích programů část A + B | čl. státy | bar: 2006 III
1.4 | 08.03.2007 | Schválení zprávy o monitoringu | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 I
1.5 | 2007-03-22 | Předání zprávy Evropské komisi | čl. státy | bar: 2007 I
2 | Časový plán a program prací
2.1 | 2006-09-15 | Návrh časového plánu a programu prací pro MOP Labe a vhodného dokumentu pro připomínky veřejnosti | PS WFD | bar: 2006 III
2.2 | 2006-10-15 | Schválení časového plánu a programu prací pro MOP Labe a vhodného dokumentu pro připomínky veřejnosti | MKOL/ICG WFD | bar: 2006 IV
2.3 | 2006-12-22 | Zahájení připomínkového řízení k časovému plánu a programu prací | čl. státy | bar: 2007 I
2.4 | 2007-06-22 | Ukončení připomínkového řízení k časovému plánu a programu prací | čl. státy | bar: 2007 II
2.5 | 2007-09-15 | příp. vyhodnocení stanovisek se vztahem k mezinárodní úrovni / úpravy | PS WFD | bar: 2007 III
2.6 | 2007-10-15 | příp. schválení konečné verze a uveřejnění | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 IV
3 | Významné vodohospodářské otázky
3.1 | 2006-06-30 | Předběžná identifikace významných vodohospodářských otázek v MOP Labe | PS WFD | bar: 2006 II
3.2 | 2006-09-15 | Odsouhlasení postupu při řešení významných otázek v MOP Labe a návrh rozdělení na úrovně A/B | PS WFD | bar: 2006 III
3.3 | 2006-10-10 | Schválení postupu při řešení významných otázek v MOP Labe a návrh rozdělení na úrovně A/B | MKOL/ICG WFD | bar: 2006 IV
3.4 | 2007-09-01 | Návrh připomínkového dokumentu "Významné vodohospodářské otázky v MOP Labe" | PS WFD | bar: 2007 III
3.5 | 2007-10-15 | Schválení připomínkového dokumentu "Významné vodohospodářské otázky v MOP Labe" | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 IV
3.6 | 2007-12-22 | Zahájení připomínkového řízení k "významným vodohospodářským otázkám v MOP Labe" | čl. státy | bar: 2007 IV
3.7 | 2008-06-22 | Ukončení připomínkového řízení k "významným vodohospodářským otázkám v MOP Labe" | čl. státy | bar: 2008 II
3.8 | 2008-09-01 | příp. vyhodnocení stanovisek se vztahem k mezinárodní úrovni / úpravy | PS WFD | bar: 2008 III
3.9 | 2008-10-15 | příp. schválení konečné verze a uveřejnění | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 IV
4 | Sestavení plánu povodí pro MOP Labe
4.1 | 2007-02-28 | Návrh struktury plánu povodí pro MOP Labe (včetně map, datových šablon) | PS WFD | bar: 2007 I
4.2 | 28.2.2007 | Návrh požadavků na řešení otázek předběžně identifikovaných jako mezinárodně vodohospodářsky důležité také ve vazbě na environmentální cíle podle čl. 4 | PS WFD | bar: 2007 I
4.3 | 2007-03-31 | Schválení požadavků na řešení otázek idenfitikovaných jako mezinárodně vodohospodářsky důležité | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 I
4.4 | 2007-03-31 | Schválení struktury plánu povodí pro MOP Labe (včetně map, datových šablon) | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 I
4.5 | 30.4.2008 | Poskytnutí informací / dat, nezbytných pro části A + B plánu povodí, včetně 1. kompletního přenosu vyžadovaných dat do reporting sheets | čl. státy | bar: 2008 II
4.6 | 2008-06-30 | Dokončení částí B návrhu plánu povodí vč. předběžných programů opatření (textová verze) | čl. státy | bar: 2008 II
4.7 | 2008-09-15 | Dokončení části A návrhu plánu povodí vč. předběžného programu opatření | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 III
4.8 | 2008-11-15 | Schválení návrhu plánu povodí (seminář) | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 IV
4.9 | 2008-12-22 | Zahájení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí (textová verze) / včetně SEA pro program opatření | čl. státy | bar: 2008 IV
4.10 | 2009-06-22 | Ukončení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí (textová verze) / včetně SEA pro program opatření | čl. státy | bar: 2009 II
4.11 | 2009-11-01 | Definitivní dokončení částí B plánu povodí (včetně reporting sheets) | čl. státy | bar: 2009 IV
4.12 | 2009-11-01 | Definitivní dokončení části A plánu povodí (včetně reporting sheets) | MKOL/ICG WFD | bar: 2009 IV
4.13 | 2009-12-20 | Schválení plánu povodí (mezinárodní konference ministrů) | MKOL/ICG WFD | bar: 2009 IV
4.14 | 2009-12-22 | Uveřejnění plánu povodí | čl. státy/MKOL | bar: 2009 IV
4.15 | 2010-03-22 | Zaslání plánu povodí Evropské komisi (texty, příp. digitální nosiče/WISE) | čl. státy | bar: 2010 I
5 | Mezinárodní labské fórum
5.1 | 10.-13.10. 2006 | Informování veřejnosti o implementaci Rámcové směrnice v rámci 12. Magdeburgského sem. o ochraně vod | MKOL/ICG WFD | bar: 2006 IV
5.2 | 08.-09.03. 2007 | 1. Mezinárodní labské fórum (mj. monitoring, časový a pracovní harmonogram) | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 I
5.3 | březen 2008 | 2. Mezinárodní labské fórum (mj. významné vodohospodářské otázky /včetně environmentálních cílů/, příprava plánu povodí) | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 I
5.4 | březen 2009 | 3. Mezinárodní labské fórum (mj. návrh plánu povodí, včetně přesahujících opatření) | MKOL/ICG WFD | bar: 2009 I
Vysvětlivky / zkratky:
úkoly ve vlastní kompetenci čl. států nebo FGG Elbe (nebudou přebírány do plánu milníků)
dosud nevyjasněno, do června 2006, po vyjednání s krajskými úřady ČR
| tučně | rozhodující milníky pro mezinárodní koordinaci
| normálně | termíny zpracování návrhů / předběžného odsouhlasení v PS WFD, vyplývající z milníků
| MOP | Mezinárodní oblast povodí Labe
| SEA | strategické posuzování vlivů na životního prostředí (Strategic Environmental Assessment)
| MKOL | Mezinárodní komise pro ochranu Labe
| ICG WFD | mezinárodní koordinační skupina ICG WFD (se zástupci CZ, DE, PL, A)
| PS WFD | pracovní skupina "Implementace Rámcové směrnice ES pro vodní politiku v povodí Labe" (WFD) MKOL
| FGG Elbe | Společenství oblasti povodí Labe (německé národní grémium spolkových zemí a státu)