## Tabelle1
Společný časový plán a program prací pro vypracování Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe - stav 10. 7. 2008 - pro interní potřebu
| Spl-něno | Konečný termín | Obsah | Zodpovídá | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 |  | Monitoring
| P | 2007-02-28 | Schválení zprávy o monitororovacích programech | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 I
2 |  | Časový plán a program prací
| P | 2007-10-31 | Schválení, konečné znění a zveřejnění | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 IV
3 |  | Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v Mezinárodní oblasti povodí Labe
3.1 | P | 2006-06-30 | Předběžná identifikace významných problémů nakládání s vodami v MOP Labe | PS WFD | bar: 2006 II
3.2 | P | 2006-09-15 | Odsouhlasení postupu při řešení významných problémů nakládání s vodami v MOP Labe a návrh rozdělení na úrovně A/B | PS WFD | bar: 2006 III
3.3 | P | 2006-10-10 | Schválení postupu při řešení významných problémů nakládání s vodami v MOP Labe a návrh rozdělení na úrovně A/B | MKOL/ICG WFD | bar: 2006 IV
3.4 | P | 2007-09-01 | Návrh dokumentu pro připomínky veřejnosti "Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v Mezinárodní oblasti povodí Labe" | PS WFD | bar: 2007 III
3.5 | P | 2007-10-25 | Schválení připomínkového dokumentu "Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v Mezinárodní oblasti povodí Labe" | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 IV
3.6 | P | 2007-12-22 | Zahájení připomínkového řízení k "významným problémům nakládání s vodami v MOP Labe" | čl. státy | bar: 2007 IV
3.7 |  | 2008-06-22 | Ukončení připomínkového řízení k "významným problémům nakládání s vodami v MOP Labe" | čl. státy | bar: 2008 II
3.8 |  | 2008-09-01 | Vyhodnocení stanovisek a připomínek se vztahem k mezinárodní úrovni / úpravy | PS WFD | bar: 2008 III
3.9 |  | 2008-10-15 | Schválení, konečné znění a zveřejnění | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 IV
4 |  | Sestavení Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe včetně programu opatření
4.1 | P | duben 2007 | Návrh osnovy Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (včetně map) | PS WFD | bar: 2007 I; 2007 III
4.2 | P | březen 2007 | Návrh požadavků na řešení problémů nakládání s vodami předběžně identifikovaných jako důležité z mezinárodního hlediska také ve vazbě na environmentální cíle podle čl. 4 | PS WFD | bar: 2007 I to 2007 II
4.3 | P | 2007-10-25 | Schválení požadavků na řešení problémů nakládání s vodami idenfitikovaných jako důležité z mezinárodního hlediska | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 I; 2007 IV
4.4 | P | 2007-10-25 | Schválení osnovy Mazinárodního plánu oblasti povodí Labe | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 I; 2007 IV
4.5 |  | 2008-04-30 | Poskytnutí informací / dat, nezbytných pro části A + B plánu povodí, včetně 1. kompletního přenosu vyžadovaných dat do reporting sheets | čl. státy | bar: 2008 II
4.6 |  | 2008-06-30 | Dokončení částí B návrhu plánu povodí vč. předběžných programů opatření (textová verze) | čl. státy | bar: 2008 II
4.7 |  | 2008-09-15 | Dokončení části A návrhu plánu povodí | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 III
4.8 |  | 2008-11-30 | Schválení návrhu plánu povodí | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 IV
4.9 |  | 2008-12-22 | Zahájení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí (textová verze) / včetně SEA pro program opatření | čl. státy | bar: 2008 IV
4.10 |  | 2009-06-22 | Ukončení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí (textová verze) / včetně SEA pro program opatření | čl. státy | bar: 2009 II
4.11 |  | 2009-09-01 | Vyhodnocení stanovisek a připomínek se vztahem k mezinárodní úrovni / úpravy | PS WFD | bar: 2009 III
4.12 |  | 2009-11-01 | Zpracování konečného znění částí B plánu povodí a programu opatření (včetně reporting sheets) | čl. státy | bar: 2009 IV
4.13 |  | 2009-11-01 | Zpracování konečného znění části A plánu povodí (včetně reporting sheets) | MKOL/ICG WFD | bar: 2009 IV
4.14 |  | 2009-12-15 | Schválení plánu povodí a programu opatření | MKOL/ICG WFD | bar: 2009 IV
4.15 |  | 2009-12-22 | Zveřejnění plánu povodí a programu opatření | čl. státy/MKOL | bar: 2009 IV
4.16 |  | 2010-03-22 | Zaslání plánu povodí a programu opatření Evropské komisi (texty, příp. digitální nosiče/WISE) | čl. Státy/MKOL | bar: 2010 I
5 |  | Mezinárodní labské fórum
5.1 | P | 10.-13.10. 2006 | Informování veřejnosti o implementaci Rámcové směrnice o vodách v rámci 12. Magdeburgského semináře o ochraně vod | MKOL/ICG WFD | bar: 2006 IV
5.2 | P | 28.-29.03. 2007 | Mezinárodní labské fórum 2007 (mj. monitorování, časový plán a program prací) | MKOL/ICG WFD | bar: 2007 I
5.3 | P | 12.-13.02. 2008 | Odborná konzultace s významnými uživateli vody a zájmovými skupinami, téma: významné látkové zatížení | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 I
5.4 | P | 26.-27.02. 2008 | Odborná konzultace s významnými uživateli vody a zájmovými skupinami, téma: morfologické změny povrchových vod, odběry a převody vody | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 I
5.5 |  | 28.-29.04. 2008 | Mezinárodní labské fórum (mj. významné problémy hospodaření s vodou /včetně environmentálních cílů/, příprava plánu povodí) | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 II
5.5 |  | 07.-10.10. 2008 | Informování veřejnosti o implementaci Rámcové směrnice o vodách v rámci Magdeburgského semináře o ochraně vod 2008 | MKOL/ICG WFD | bar: 2008 IV
5.6 |  | 28.-29.04. 2009 | Mezinárodní labské fórum (mj. návrh plánu povodí, včetně opatření, která je nutné koordinovat na mezinárodní úrovni) | MKOL/ICG WFD | bar: 2009 I
Vysvětlivky / zkratky:
úkoly ve vlastní kompetenci čl. států nebo FGG Elbe
|  | tučně | rozhodující termíny pro mezinárodní koordinaci
|  | normálně | termíny zpracování návrhů / předběžného odsouhlasení v PS WFD, vyplývající z rozhodujících termínů pro mezinárodní koordinaci
|  | MOP | Mezinárodní oblast povodí Labe
|  | SEA | strategické posuzování vlivů na životního prostředí (Strategic Environmental Assessment)
|  | MKOL | Mezinárodní komise pro ochranu Labe
|  | ICG WFD | mezinárodní koordinační skupina ICG WFD (se zástupci CZ, DE, PL, A)
|  | PS WFD | pracovní skupina "Implementace Rámcové směrnice ES pro vodní politiku v povodí Labe" (WFD) MKOL
|  | FGG Elbe | Společenství oblasti povodí Labe (německé národní grémium spolkových zemí a státu)