## Tabelle1
Časový plán pro vyhodnocení připomínek a zpracování konečného znění části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe Stav: 12. 5. 2009
Spl-něno | Termín | Obsah | Odpovídá | 2009 | [11 empty] | 2010
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
Plán povodí / vyhodnocení připomínek
ü | 2008-12-22 | Zahájení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí | ICG, členské státy
ü | 2009-03-20 | Stanovení rámcových podmínek (obsah, časový průběh) k vypracování plánu povodí | PS WFD
| 2009-05-20 | První přehled o došlých připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO | sekretariát MKOL
| 2009-05-29 | Vyplnění datových šablon k aktualizovanému datovému modelu WasserBLIcKu vč. dodatečných údajů k environmentálním cílům a silně ovlivněným útvarům povrchových vod | členské státy
| 2009-06-09 | Druhý přehled o došlých připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO | sekretariát MKOL
| 2009-06-22 | Ukončení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí | ICG, členské státy
| 2009-06-26 | Přehled o připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, které sekretariát MKOL obdržel k 22. 6. 2009, odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO | sekretariát MKOL
| 2009-07-31 | Přehled vyhodnocení připomínek a návrhů na potřebné změny plánu a dat od skupin expertů, zaslání pracovní skupině WFD a skupině expertů DATA | SE SW, GW, ECO, sekretariát MKOL
| 2009-08-10 | Zmrazení dat pro plán povodí a pro reporting do systému WISE | BfG, členské státy
| 2009-08-21 | Vyhotovení map A a statistik pro tabulky | SE DATA, BfG, sekretariát MKOL
| 2009-08-21 | Aktualizace plánu povodí na základě výsledků připomínkového řízení a aktualizovaných dat reporting sheets, předložení nárvhů textů do reporting sheets a zaslání těchto předloh pro 29. poradu PS WFD | SE SW, GW, ECO, DATA, PS WFD, sekr. MKOL
| 2009-09-08 | Konečné odsouhlasení plánu povodí vč. map | PS WFD
| 2009-09-18 | Zpracování konečné verze plánu povodí na základě dat se stavem k 10. 8. 2009 a připomínek z 29. porady PS WFD ve dnech 7. a 8. 9. 2009, zaslání mezinárodní koordinační skupině ICG ke schválení v písemném řízení do 2. 10. 2009 | SE SW, GW, ECO, DATA, PS WFD, sekr. MKOL
| 2009-10-02 | Schválení plánu povodí | ICG
| 2009-12-22 | Zveřejnění plánu povodí a programu opatření | MKOL, členské státy
| 2010-01-22 | Poskytnutí plánu povodí členským státům k zaslání Evropské komisi | sekretariát MKOL
| 2010-03-22 | Zaslání plánu povodí a programu opatření Evropské komisi (texty, příp. digitální přenos dat / WISE) | členské státy
Mezinárodní labské fórum
| 28.-29.04. 2009 | Mezinárodní labské fórum (návrh plánu povodí, programy opatření států v povodí Labe) | PS WFD, SE SW, GW, ECO, DATA, sekr. MKOL
Legenda / zkratky:
úkoly ve vlastní kompetenci členských států nebo FGG Elbe
| tučně | rozhodující termíny pro mezinárodní koordinaci