Postup při vyhodnocení připomínek veřejnosti 
k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v roce 2014
(stav: 4. 9. 2013)

V tomto dokumentu je navržen postup při vyhodnocení připomínek veřejnosti k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami, které byly zjištěny pro aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na období 2016 – 2021 a jejichž řešení vyžaduje koordinaci na mezinárodní úrovni. Návrh vychází z Konceptu společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe) k provedení a vyhodnocení konzultací podle Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v letech 2013 – 2015 a je s ním kompatibilní.

# Úvod – připomínkové řízení v mezinárodní oblasti povodí Labe

Mezinárodní oblast povodí Labe zasahuje na území čtyř členských států EU – České republiky, Německa, Rakouska a Polska. Za účelem koordinace vzájemné spolupráce při implementaci se tyto státy dohodly, že budou požadavky Rámcové směrnice o vodách naplňovat v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) prostřednictvím mezinárodní koordinační skupiny ICG.

Státy v Mezinárodní oblasti povodí Labe se dále dohodly na tom, že za Mezinárodní oblast povodí Labe bude zpracován jeden společný plán povodí – Mezinárodní plán oblasti povodí Labe. Tento plán se skládá ze společně zpracované části A se souhrnnými informacemi na mezinárodní úrovni a z částí B – tj. plánů, které zpracovaly jednotlivé státy na národní úrovni.

S ohledem na čl. 14 RSV mají státy v mezinárodní oblasti povodí Labe do 22. 12. 2013 zajistit zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami relevantních pro aktualizaci plánů povodí na období 2016 – 2021 a jejich zpřístupnění k připomínkám veřejnosti, včetně uživatelů. Na písemné připomínky je přitom třeba poskytnout nejméně 6 měsíců.

Připomínkové dokumenty států v povodí Labe k významným problémům nakládání s vodami na národní úrovni byly nebo budou zpřístupněny k připomínkám veřejnosti v různých termínech:

  - Česká republika:	15. 8. 2013 až 15. 2. 2014

  - Německo::		22. 12. 2013 až 22. 6. 2014

  - Rakousko:		22. 12. 2013 až 22. 6. 2014

  - Polsko:		1. 9. 2011 až 29. 2. 2012

Vedle připomínkových dokumentů států k významným problémům nakládání s vodami na národní úrovni byl zpracován také připomínkový dokument k významným problémům nakládání s vodami na mezinárodní úrovni, který bude zveřejněn na internetových stránkách MKOL nejpozději 22. 12. 2013. Veřejnost může k dokumentu zasílat své připomínky sekretariátu MKOL do 22. 6. 2014.

# Postup při vyhodnocení připomínek veřejnosti na mezinárodní úrovni

Na mezinárodní úrovni jsou dva zdroje připomínek k významným problémům nakládání s vodami:

  - připomínky k dokumentu na mezinárodní úrovni, které jsou zasílány veřejností přímo na sekretariát MKOL,

  - připomínky k dokumentům států, které jsou v rámci vyhodnocení na národní úrovni shledány jako relevantní pro mezinárodní úroveň.

K vyhodnocení připomínek na národní úrovni vyvinuly státy vlastní postupy. Pokud je připomínka k dokumentu na národní úrovni považována za relevantní pro mezinárodní úroveň, může být postoupena sekretariátu MKOL (takto je to stanoveno např. pro Společenství oblasti povodí Labe v Německu). Další možností je, že taková připomínka je zohledněna zástupci států v příslušných grémiích MKOL v procesu zpracování a odsouhlasení části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe. V tomto případě jsou státy odpovědné za transparentní prezentaci výsledků připomínkového řízení.

Připomínky veřejnosti, které jsou zaslány k dokumentu na mezinárodní úrovni přímo sekretariátu MKOL, nebo byly sice zaslány k připomínkovým dokumentům na národní úrovni příslušnému pracovišti, odtud ale postoupeny dále sekretariátu MKOL, jsou sekretariátem MKOL evidovány a vyhodnoceny.

## Kroky při vyhodnocení připomínek

Při vyhodnocení připomínek došlých v sekretariátu MKOL lze rozlišit následující kroky:

| Krok | Zahrnuje | Blíže k tomu viz bod |
| --- | --- | --- |
| Evidence připomínek, příp. postoupení | - Zanesení základních dat připomínky do tabulky základních dat - Případné postoupení připomínky příslušnému pracovišti na národní úrovni | 2.2 |
| Hodnocení obsahu připomínek | - Evidence odborného obsahu připomínky - Přiřazení dílčích požadavků skupinám MKOL - Uložení dokumentů s připomínkami | 2.3 |
| Odsouhlasení a zveřejnění výsledků konzultací | - Odsouhlasení výsledků konzultací v grémiích MKOL - Konkrétní feedback na autory připomínek - Souhrnné znázornění ve druhém plánu povodí a na internetových stránkách MKOL | 2.4 |

Následovně jsou jednotlivé kroky blíže popsány.

## Evidence připomínek, příp. postoupení

Evidence připomínek, tj. zanesení jejich základních dat do tabulky základních dat je prováděna sekretariátem MKOL.

V tabulce základních dat jsou evidována následující data připomínek:

| Základní data | Formát / Poznámka |
| --- | --- |
| Identifikační číslo připomínky | Formát: BP2-IKSE + čtyřmístné pořadové číslo podle příchodu připomínky (např. BP2-IKSE0001) |
| Příjemce pracoviště úroveň / stát jméno a příjmení datum příchodu | zkratka pracoviště, např. IKSE/MKOL, FGG Elbe, MLUR SH, MŽP, MZe, PLA, PVL, POH např. A (pro mezinárodní úroveň), B/CZ, B/DE, B/AT,B/PL pokud je k dispozici: jméno a příjmení pracovníka odpovědného za evidenci připomínek datum příchodu u příjemce |
| MKOL datum příchodu pošty Hyperlink Datei | datum příchodu v sekretariátu MKOL (Pouze v případě připomínek postoupených z národní úrovně., Pokud je příjemcem MKOL, je zde uvedeno „viz výše“) cesta (odkaz) na lokální systém |
| Odesilatel oslovení jméno a příjmení ulice / poštovní schránka PSČ Místo e-mailová-adresa datum dopisu | jméno osoby, svaz / spolek, firma datum vyhotovení dopisu |
| Národní identifikační číslo připomínky | platí pro připomínky postoupené z národní úrovně, pokud bylo přiděleno |
| Postoupeno ke zpracování na | u připomínek došlých od veřejnosti přímo na sekretariát MKOL, které se (zčásti) týkají národní úrovně a jsou postoupeny příslušnému pracovišti na národní úrovni např. FGG Elbe, pan Schulz |
| Na vědomí | např. SW (připomínky v češtině budou zaslány na vědomí české delegaci, připomínky v němčině německé delegaci ve skupině expertů) |
| Úroveň, které se připomínka týká | např. A pro mezinárodní úroveň, B pro národní úroveň nebo A+B u připomínek, jejichž dílčí požadavky se týkají obou úrovní |

Tabulka základních dat je vedena v programu MS Excel, přičemž nadpisy sloupečků jsou dvoujazyčné česky a německy a každá řádka je vyhrazena pro jednu připomínku.

Připomínky, které podle soudu sekretariátu MKOL mají pouze nebo zčásti vztah k národní úrovni, budou postupně postupovány příslušným pracovištím na národní úrovni. Tato jsou:

| Stát | Příslušné pracoviště |
| --- | --- |
| Německo | FGG Elbe, paní Kahrstedt (zástupce pan Schulz) |
| Česká republika | Ministerstvo zemědělství, pp@mze.cz |
| Rakousko | Spolkové ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství (BMLFUW), pan Dr. Stania |
| Polsko | Oblastní vodohospodářská správa Wrocław (RZGW), paní Marszał |

Sekretariát MKOL bude autory připomínek informovat o přidělení identifikačního čísla jejich připomínky a o tom, zda a kam byla připomínka postoupena nebo zda bude vyhodnocena sekretariátem MKOL.

## Hodnocení obsahu připomínek

Po evidenci základních dat provede sekretariát MKOL hodnocení obsahu připomínek, které se alespoň zčásti týkají mezinárodní úrovně.

Za tímto účelem bude použita níže uvedená hodnoticí tabulka v MS Excel. V této tabulce bude podchycena relevance pro zohlednění v návrhu plánu povodí, příp. bude odvozena potřeba pro shrnutí výsledků konzultací. Sekretariát MKOL vybere jednotlivé požadavky se vztahem k mezinárodní úrovni a uvede je v hodnoticí tabulce. Přitom mají být použity pokud možno originální formulace. Pokud jsou příliš rozsáhlé, budou v tabulce krátce shrnuty.

V prvním kroku budou v hodnoticí tabulce vyplněny následující sloupečky:

| Sloupeček hodnoticí tabulky | Poznámka |
| --- | --- |
| Identifikační číslo připomínky | viz tabulka základních dat |
| Pořadové číslo dílčího požadavku | trojmístné číslo k jednoznačnému označení dílčího požadavku; za tímto účelem bude pořadové číslo dílčího požadavku propojeno s identifikačním číslem připomínky (automaticky v programu Excel) |
| Dílčí požadavek (týkající se mezinárodní úrovně) | Část připomínky s dílčím požadavkem v originální formulaci nebo jako shrnutí |

Ve druhém kroku budou dílčí požadavky vybrané z připomínek přiřazeny k odborným skupinám expertů MKOL. Přiřazení ke skupinám expertů provádí sekretariát MKOL v dohodě s příslušnými skupinami expertů. Za tímto účelem se vyplní další sloupečky hodnoticí tabulky:

| Sloupeček hodnoticí tabulky | Poznámka |
| --- | --- |
| Kategorie vod | SW, GW, SW+GW |
| Hlavní vlivy | viz tabulka níže s příklady *) |
| Téma plánování v oblasti vod | viz tabulka níže s příklady *) |

*) Příklady hlavních vlivů a témat plánování v oblasti vod (může být ještě upraveno):

| Hlavní vliv | Obsah dílčího požadavku např. |
| --- | --- |
| hydromorfologie | průchodnost, management vod |
| znečišťující látky | chemie, staré zátěže, důlní činnost |
| živiny | zemědělství |
| lodní doprava | úprava plavební dráhy, vnitrozemská lodní doprava |
| ostatní | změna klimatu, využívání vod, vodní elektrárny |
| téma plánování v oblasti vod | Obsah dílčího požadavku např. |
| environmentální cíle | stav, stupeň hodnocení, cíle |
| ekonomická analýza | ekonomická analýza |
| zapojení veřejnosti | připomínkové řízení |
| ostatní | chráněné oblasti, změna klimatu |

Sekretariát MKOL pak provede v dohodě se skupinami expertů hodnocení dílčích požadavků. Za tímto účelem budou vyplněny následující sloupečky hodnoticí tabulky:

| Sloupeček hodnoticí tabulky | Poznámka |
| --- | --- |
| Hodnocení sekretariátu MKOL | krátké hodnocení dílčího požadavku |
| Zohlednění v návrhu plánu povodí | ano / ne Toto pole může být statisticky vyhodnoceno za účelem odvození, zda připomínka byla zohledněna „zcela“, „zčásti“ nebo „nebyla zohledněna“. |
| Text v plánu povodí / Odůvodnění | formulace v návrhu plánu povodí, ve které je zohledněn dílčí požadavek, nebo zdůvodnění, proč není zohlednění možné |
| Kapitola / Příloha plánu povodí | dotčená kapitola nebo příloha plánu povodí (vč. čísla stránky a odstavce) |
| Stav hodnocení | zpracovává se, odsouhlaseno ve skupině expertů |

Originály připomínek, které nejsou postoupeny příslušným pracovištím států, zůstávají v sekretariátu MKOL. Dotčeným zpracovatelům ve skupinách expertů budou zaslány odpovídající kopie ke zpracování. Digitální dokumenty s připomínkami budou uloženy v sekretariátu MKOL.

Hodnoticí tabulka je vedena v programu MS Excel, přičemž nadpisy sloupečků jsou dvoujazyčné česky a německy a každá řádka je vyhrazena pro jednu připomínku. Obsah tabulky je veden rovněž v obou jazycích. Vybrané dílčích požadavky nebo jejich shrnutí musí být proto přeloženy do druhého jazyka.

Tabulka základních dat a hodnoticí tabulka budou průběžně k dispozici v aktuálním stavu na internetových stránkách MKOL jako možný pracovní podklad pro další použití ve skupinách expertů.

## Odsouhlasení a zveřejnění výsledků konzultací

Při aktualizaci plánu povodí je třeba podle přílohy VII část A, č. 9 se zohledněním části B, č. 1 jmenované přílohy uvést souhrnné informace k uskutečněným konzultacím s veřejností. Podobně jako v první plánu povodí budou i v aktualizované verzi plánu povodí ve zvláštní kapitole souhrnně prezentovány výsledky připomínkových řízení.

Kromě toho vybízí směrný dokument CIS (Guidance Document) č. 8 pro zapojení veřejnosti (kapitola 6) k tomu, aby vedle souhrnného zveřejnění v plánech povodí dostaly subjekty zúčastněné na konzultacích bezprostřední informaci o dalším zpracování jejich připomínek. Za tímto účelem bude autorům připomínek zaslán e-mail, ve kterém budou informováni, jakou formou jsou zveřejněny výsledky konzultací a jak je možné se s nimi seznámit prostřednictvím domovské stránky MKOL.

Po uzavření a vyhodnocení konzultací budou mít autoři připomínek možnost se v hodnoticí tabulce prostřednictvím přiděleného identifikačního čísla seznámit s tím, zda a jak byly zohledněny dílčí požadavky jejich připomínky.

Kromě toho bude po uzavření a vyhodnocení konzultací a po odsouhlasení v grémiích MKOL na stránkách MKOL zveřejněno shrnutí výsledků vyhodnocení připomínek týkajících se mezinárodní úrovně. Zveřejnění výsledků se bude přitom řídit doporučeními ve směrném dokumentu CIS č. 8 (prezentace kvalitativních faktorů). V této souvislosti bude také provedeno statistické vyhodnocení konzultací.