Harmonogram pro zpracování návrhu 
Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe, část A v roce 2014
(stav: 4. 9. 2013)

| Termín | Obsah | Zodpovídá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| září 2013 | Odsouhlasení struktury PP 2016 – 2021 a příslušných map | WFD | 37. porada PS WFD ve dnech 3. 9. – 4. 9. 2013 |
| říjen 2013 | Schválení struktury PP 2016 – 2021 a příslušných map | ICG | 26. zasedání MKOL ve dnech 15. 10. – 16. 10. 2013 |
| 20. 12. 2013 | Uveřejnění významných problémů nakládání s vodami pro připomínky veřejnosti | WFD, sekretariát |  |
| do konce února 2014 | - První návrhy textů, resp. minimálně upozornění na změny obsahu oproti 1. plánu povodí - Rozhodnutí o tabulkách (záhlaví / struktura) | skupiny expertů, sekretariát, WFD | Návazný překlad a sestavení pro pracovní skupinu WFD |
| březen 2014 | Diskuse a odsouhlasení prvních textů včetně tabulek (záhlaví / struktura), a tím i potřebných dat (včetně seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES včetně příslušných map) | WFD | 38. porada PS WFD ve dnech 25. 3. – 26. 3. 2014 |
| 10. 4. 2014 | První upload dat pro tabulky a mapy do systému WasserBLIcK | členské státy |  |
| 23. 4. 2014 | Sestavení textů včetně tabulek (data z 1. uploadu) pro poradu vedoucích delegací MKOL – rozeslání předlohy | sekretariát |  |
| 13. 5. – 14. 5. 2014 | Porada vedoucích delegací MKOL – předložení prvních textů a tabulek | sekretariát |  |
| 22. 6. 2014 | Ukončení připomínkového řízení veřejnosti k významným problémům nakládání s vodami | sekretariát |  |
| 22. 6. – 15. 7. 2014 | Vyhodnocení připomínek k významným problémům nakládání s vodami zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Labe; bude poskytnuto skupinám expertů. | WFD, sekretariát |  |
| 30. 6. 2014 | Druhý upload dat pro tabulky a mapy do systému WasserBLIcK | členské státy |  |
| 10. 7. 2014 | Rozpracování textů včetně tabulek – druhý návrh | skupiny expertů, sekretariát, WFD |  |
| 24. 7. 2014 | Sestavení textů a map (data z 2. uploadu) – rozeslání k připomínkám pracovní skupiny WFD a skupin expertů v písemném řízení do 14. 8. 2014 | sekretariát |  |
| 14. 8. 2014 | Třetí a poslední upload dat pro tabulky a mapy do systému WasserBLIcK, zmrazení dat | členské státy, BfG |  |
| 14. 8. 2014 | Rozpracování textů včetně tabulek – třetí návrh | skupiny expertů, sekretariát, WFD |  |
| 28. 8. 2014 | Sestavení textů a map (data z 3. uploadu) pro 39. poradu pracovní skupiny WFD – rozeslání předlohy | sekretariát |  |
| 9. 9. 2014 | Odsouhlasení návrhu části A PP 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) | WFD | 39. porada pracovní skupiny WFD |
| 10. 9. 2014 | Redakční rada PP – konečná verze PP část A s návazným písemným odsouhlasením do 15. 9. 2014 | redakční rada PP |  |
| 24. 9. 2014 | Rozeslání předlohy PP pro 27. zasedání | sekretariát |  |
| 14. 10. – 15. 10. 2014 | Schválení návrhu části A PP 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) | ICG | 27. zasedání MKOL |
| 22. 12. 2014 | Uveřejnění návrhu části A PP 2016 – 2021 – zahájení připomínkového řízení | sekretariát | internetové stránky MKOL |

Redakční rada PP:

pan Beyer, paní Dr. Fritz-Taute, paní Hursie, paní Börner, pan Schulz, paní Dr. Herpertz (nebo zástupce), experti ČR a Německa pro ekonomickou analýzu, mluvčí české delegace v pracovní skupině WFD, pan Vilímec / paní Krížová, pan Beneš / pan Merta, pan Knotek