NÁVRH

(stav: 15. 12. 2010)

Koncepce ke koordinaci implementace

Směrnice ES

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

(Povodňová směrnice)

v Mezinárodní oblasti povodí

LABE

Pracovní skupina Povodňová ochrana (FP)
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

Koncepce ke koordinaci implementace 
Povodňové směrnice

v Mezinárodní oblasti povodí LABE

OBSAH

1	Úvod		3

2	Zásadní pozice		4

3	Analýza úkolů		5

3.1	Předběžné vyhodnocení povodňových rizik		6

3.2	Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik		8

3.3	Plány pro zvládání povodňových rizik		10

4	Další požadavky na implementaci		12

4.1	Příslušné orgány		12

4.2	Národní a mezinárodní koordinace		13

4.3	Koordinace s Rámcovou směrnicí o vodách		14

4.4	Zapojení veřejnosti		14

4.5	Přechodná opatření		15

4.6	Transpozice do národní legislativy		15

4.7	Strategické posuzování vlivů na životní prostředí - SEA		16

5	Reporting		16

6	Náklady a personální výdaje		17

7	Časové požadavky		17

8	Potřeba dalšího postupu		17

Přílohy

- Časový a pracovní plán k implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe na mezinárodní úrovni do roku 2015

- Koordinační oblasti v Mezinárodní oblasti povodí Labe (mapa 1.1. Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe)

Zdroje

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách)

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

Mandát pracovní skupiny Povodňová ochrana (FP) MKOL

Koncepce ke koordinaci implementace 
Povodňové směrnice

v Mezinárodní oblasti povodí LABE

# Úvod

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice) vstoupila v platnost 26. listopadu 2007.

Zavedením této směrnice vytvořila EU v návaznosti na směrnici 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách), rámec pro vyhodnocování a zvládání povodňových rizik za účelem omezení rizika nepříznivých účinků spojených s povodněmi ve Společenství, zejména na

- lidské zdraví,

- životní prostředí,

- kulturní dědictví

- a hospodářskou činnost.

Jak plány pro zvládání povodňových rizik, tak i plány povodí podle směrnice 2000/60/ES představují prvky integrované správy povodí. Proto by měly být s ohledem na cíle směrnic využity synergie a výhody.

povodně

změna klimatu

ekologie

ekonomika

Na 23. zasedání v říjnu 2010 vzala MKOL na vědomí, že státy v povodí Labe informovaly Evropskou komisi v souladu s čl. 3 Povodňové směrnice o vymezení Mezinárodní oblasti povodí Labe, dílčích povodí a stanovení příslušných orgánů.

Mezinárodní oblast povodí Labe, dílčí povodí a příslušné orgány jsou shodné s opatřeními přijatými dle čl. 3 odst. 1 a 2 Rámcové směrnice o vodách.

Vedoucích delegací MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG na své poradě v květnu 2010 vzali na vědomí časový a pracovní plán k implementaci Povodňové směrnice do roku 2015 a souhlasili s následujícími doporučeními pracovní skupiny Povodňová ochrana (FP) k postupu implementace Povodňové směrnice v povodí Labe:.

- Zařazení kapitoly se souhrnem předběžného vyhodnocení povodňových rizik v Mezinárodní oblasti povodí Labe (úroveň A) do Třetí zprávy o plnění Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe s bilančním termínem 31. prosince 2011. Tímto bude zajištěna koordinace a výměna informací mezi státy v souladu s Povodňovou směrnicí (čl. 4 odst. 3).

- Vypracování plánu pro zvládání povodňových rizik v analogické struktuře k plánu povodí dle Rámcové směrnice o vodách, tzn. úroveň A (pro Mezinárodní oblast povodí Labe) a úroveň B (národní plány pro části Mezinárodní oblasti povodí Labe jednotlivých států).

- Shrnutí dosavadních poznatků o vlivu změny klimatu na výskyt povodní v povodí Labe.

- Zveřejnění návrhu společného plánu pro zvládání povodňových rizik pro Mezinárodní oblast povodí Labe (úroveň A) do 22. prosince 2014 k připomínkám veřejnosti a do 22. prosince 2015 zveřejnění odsouhlaseného plánu.

Koordinace implementace Povodňové směrnice na mezinárodní úrovni je tudíž úkolem MKOL a jejích grémií. Předložená koncepce koordinace by měla sloužit ke strukturování další spolupráce při implementaci Povodňové směrnice v Mezinárodní oblasti povodí Labe, a tudíž i jako podklad ke splnění výše uvedených usnesení.

Tato koncepce by měla na základě Povodňové směrnice a již provedených prací ve státech v Mezinárodní oblasti povodí Labe ukázat stávající potřebu pro další postup a rozhodování na mezistátní úrovni.

# Zásadní pozice

Členové MKOL se dohodli na níže uvedených zásadních pozicích:

- Povodňová směrnice bude implementována v poměru „1 : 1“.

- Účelem Povodňové směrnice je znázornění povodňových rizik a zlepšení povodňové ochrany, zejména zvládání rizik. Implementace má být využito k dosažení lepší vlastní prevence obcí a dotčených obyvatel.

- Ochrana před povodněmi, která se skládá ze zohlednění povodní při využívání území, prevence před povodněmi, technické a přírodě blízké povodňové ochrany, představuje významnou součást veřejných služeb.

- Prevence před povodněmi, která také zahrnuje zacházení s povodňovým rizikem, byla a je důležitým pilířem dosavadních koncepčních prací v členských zemích MKOL (např. akční plány, generální plány, koncepce povodňové ochrany a povodňové plány).

- Při ochraně pobřeží byl a je kladen hlavní důraz především na technickou povodňovou ochranu.

- Pro účely povodňové ochrany na pobřeží a vnitrozemských tocích bude třeba na základě jednotných požadavků dále rozpracovat strategie zvládání rizik.

- Realizace stávajících koncepčních prací a opatření by měla bezodkladně probíhat nadále i během implementace Povodňové směrnice.

- Bude zpracován společný mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik.

- Při zpracování tohoto plánu bude posouzena a případně zohledněna změna klimatu.

- MKOL koordinuje implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe a poukazuje zejména na stávající potřebu jednání a rozhodování na mezistátní úrovni.

- Podávání zpráv Evropské komisi probíhá zásadně prostřednictvím národních orgánů. MKOL organizuje zpracování společné zprávy k úkolům f) a g) bodu 3. Národní kompetence a zodpovědnost zůstávají tímto nedotčeny.

- Odborným propojením Povodňové směrnice s Rámcovou směrnicí o vodách by mělo být využito obsahových a organizačních synergií. Jejich obsahovou náplní je integrující implementace preventivní povodňové ochrany pro všechny oblasti povodí Rámcové směrnice o vodách a projevují se vcelku příznivě i na dosažení cílů politiky životního prostředí, zejména cílů Rámcové směrnice o vodách.

- Ke koordinaci Povodňové směrnice by měly být využity stávající národní a mezinárodní struktury z Rámcové směrnice o vodách.

# Analýza úkolů

V příloze 1 je obsažen současný plán úkolů a termínů pro nezbytnou mezistátní koordinaci implementace Povodňové směrnice se zohledněním odborného propojení Povodňové směrnice s Rámcovou směrnicí o vodách.

K nejdůležitějším krokům při implementaci Povodňové směrnice patří:

- 26. 11. 2009: transpozice do národních právních a prováděcích předpisů k implementaci směrnice,

- do 26. 5. 2010: stanovení příslušných orgánů zodpovědných za implementaci a příp. odchylky od přiřazení území k určité správní jednotce (čl. 3),

- do 22. 12. 2010: uplatnění přechodných opatření (čl. 13),

- do 22. 12. 2011: předběžné vyhodnocení povodňových rizik a následovně určení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem (čl. 4, 5),

- do 22. 12. 2013: zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (čl. 6),

- do 22. 12. 2015: zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (čl. 7, 8),

- koordinace se směrnicí 2000/60/ES, informování veřejnosti a konzultace s veřejností (čl. 9, 10).

Výsledky prací (vyhodnocení, mapy a plány) musí být Komisi k dispozici do třech měsíců po uplynutí uvedených termínů. Nejdůležitější práce musí být provedeny v letech 2010 až 2015, tj. v průběhu šesti let.

Poté bude třeba přezkoumat a popř. aktualizovat předběžné hodnocení povodňových rizik do 22. 12. 2018, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik do 22. 12. 2019, plány pro zvládání povodňových rizik do 22. 12. 2021 a následně každých šest let.

Povodňová směrnice tímto stanoví členským státům tři odborné úkoly. Jejich realizaci bude třeba koordinovat v rámci Mezinárodní oblasti povodí Labe, pokud to bude nezbytné pro zpracování společného mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik. To je vysvětleno v následujících kapitolách.

## Předběžné vyhodnocení povodňových rizik

Úkol z Povodňové směrnice

Do 22. 12. 2011 má být podle Povodňové směrnice, kapitola II (čl. 4), pokud nebude uplatněn čl. 13 odst. 1 Povodňové směrnice, zpracováno předběžné vyhodnocení povodňových rizik, založené na dostupných nebo snadno odvoditelných informacích.

Vyhodnocení zahrnuje:

- zpracování map (GIS) znázorňujících hranice povodí, topografii a využití území,

- popis povodní, ke kterým došlo v minulosti, které měly výrazné nepříznivé účinky a které by se mohly vyskytnout v budoucnosti (rozsah a průběh povodní, nepříznivé účinky),

- popis významných povodní, ke kterým došlo v minulosti, pokud lze u podobných událostí v budoucnosti předpokládat výrazné nepříznivé účinky,

- v případě potřeby vyhodnocení možných nepříznivých účinků budoucích povodní s přihlédnutím k různým faktorům, jako je změna klimatu.

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik zahrnuje vedle verbálního popisu i topografické mapy, znázorňující vodní toky, využití území, rizikové říční úseky nebo oblasti, povodí / dílčí povodí v měřítku na zemské úrovni (např. M 1 : 200 000).

Vyhodnocení možných nepříznivých účinků budoucích povodní by mohlo být provedeno například s ohledem na:

- lidské zdraví na základě počtu postižených obyvatel a existence inženýrských sítí a infrastruktury v ohrožených sídlech;

- životní prostředí na základě klasifikace zařízení podle směrnice ES Seveso, podle směrnice ES o integrované prevenci a omezování znečištění a na vliv na chráněné oblasti, jako jsou oblasti Natura 2000, záplavová území a ochranná pásma zdrojů podzemních vod;

- kulturní dědictví na základě seznamu objektů kulturního dědictví ohrožených povodněmi (popř. včetně vyhodnocení dopadů povodně);

- hospodářskou činnost, zejména v zastavěných oblastech a u ohrožených zařízení infrastruktury;

- dopady změny klimatu na základě již získaných informací prostřednictvím příslušných klimatických faktorů.

Plánovaná implementace v MKOL

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik se provádí na základě Povodňové směrnice podle stanovených národních požadavků.

Pro německou část Mezinárodní oblasti povodí Labe je to kapitola 4 pracovního dokumentu LAWA „Postup při předběžném vyhodnocení povodňových rizik podle Povodňové směrnice“ (Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos nach HWRM-RL), který byl schválen na 137. plenárním zasedání LAWA ve dnech 17. 3. - 18. 3. 2009.

Pro českou část Mezinárodní oblasti povodí Labe je to Návrh metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice, který byl v roce 2009 zpracován v rámci mezinárodního projektu LABEL a je k dispozici na webových stránkách www.povis.cz.

Pro rakouskou část Mezinárodní oblasti povodí Labe je to Metodický pokyn (Fachlicher Leitfaden) k předběžnému vyhodnocení povodňových rizik (stav k 15. 7. 2010), který vydalo Spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství (BMLFUW) a Technický pokyn ke zpracování spolkového návrhu a k předávání dat (Technischer Leitfaden zur Bearbeitung des Bundesentwurfes und zur Datenrückmeldung), který vydal Spolkový úřad životního prostředí z pověření BMLFUW.

Pracovní skupina FP dá podnět k předcházející konzultaci mezi příslušnými orgány členských zemí s cílem dosáhnout konzistentních výsledků v příhraniční oblasti.

Speciálně k dopadům klimatických změn pro povodí Labe došla pracovní skupina HWS FGG Elbe na svém 43. zasedání dne 3. 9. 2009 na základě vyhodnocení literatury k závěru, že vědecké poznatky, které lze získat z klimatických modelů, jsou dnes pro přímé plánování povodňové ochrany na vnitrozemském úseku Labe zatíženy dosud příliš velkou nejistotou. Jednotný pevný klimatický koeficient by vhodně nezohledňoval regionální klimatické a topografické rozdíly v povodí Labe. Z důvodu prevence před povodněmi je však třeba mít na zřeteli i další faktory. Základem by měl být strategický dokument „Změna klimatu – dopady na vodní hospodářství“ (Klimawandel – Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft, http://www.lawa.de/docu-ments/LAWA_Strategiepapier_1006_d07.pdf), který předložila LAWA.

Zde bude třeba odsouhlasení na mezistání úrovni. K tomu dá podnět pracovní skupina FP.

Pro účely MKOL bude v podobě souhrnného přehledu zpracována pracovní mapa o předběžném vyhodnocení povodňových rizik v Mezinárodní oblasti povodí Labe, kde bude znázorněno Labe a jeho významné přítoky. Pro tuto přehlednou mapu a pro národní mapy dílčích povodí je dohodnuta následující legenda:

    - vodní toky (úseky), kde na základě stávajících poznatků v rámci čl. 13 Povodňové směrnice existuje riziko povodní (oranžová)

    - vodní toky (úseky), kde existuje riziko povodní na základě předběžného vyhodnocení (červená)

Jako vysvětlení pro přehlednou mapu se předpokládá, že bude na úrovni Mezinárodní oblasti povodí Labe zpracována krátká zpráva, která bude součástí 3. zprávy o plnění Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe, jejíž zveřejnění se předpokládá v srpnu 2012. Ve zprávě by měly být uvedeny různé prvky koordinace, jasně zdůrazněna potřeba koordinace a vysvětlena rozdílná výchozí situace v jednotlivých státech.

Formální zpráva pro Komisi bude zpracována na národní úrovni na základě stávajících reporting sheets Komise k čl. 4, které byly schváleny evropskými vodními řediteli dne 30. 11. 2009.

## Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik

Úkol z Povodňové směrnice

Do 22. 12. 2013 budou pro stanovené oblasti s potenciálně významnými povodňovými riziky podle Povodňové směrnice, kapitola III (čl. 6) zpracovány mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik v co nejvhodnějším měřítku.

Plánovaná implementace v MKOL

Zčásti již existující mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik budou pro pobřežní oblasti a vnitrozemské toky dále rozpracovány, přepracovány, resp. zpracovány znovu s cílem sjednocení podle stanovených požadavků EU. Pro tyto mapy je navrhováno měřítko zobrazení 1 : 5 000 až 1 : 25 000.

Konečné požadavky EU nejsou dosud k dispozici. V dokumentu „Concept paper on reporting and compliance checking“, který schválili vodní ředitelé dne 30. 11. 2009, se konstatuje, že příslušný reporting sheet zpracuje Komise v pozdějším termínu.

V oblasti povodí Labe existuje řada mapových děl jak pro vnitrozemské, tak i pro pobřežní oblasti. Kromě toho je k dispozici Atlas Labe, který byl zpracován společně s Českou republikou v rámci projektu ELLA a který obsahuje soubor map rizik (mapy ohrožení), které budou sloužit jako podklad pro soubor map rizik odpovídajících požadavkům směrnice, který bude vypracován především v rámci navazujícího nadnárodního projektu LABEL.

Požadovaná obsahová náplň map povodňového nebezpečí:

- rozsah povodně,

- hloubka vody nebo příp. výška vodní hladiny,

- příp. rychlost proudu nebo odpovídající průtok vody.

Požadovaná obsahová náplň map povodňových rizik:

- orientační počet potenciálně zasažených obyvatel,

- druh hospodářské činnosti v potenciálně postižené oblasti,

- zařízení podle přílohy I Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, která by v případě zaplavení mohla způsobit neúmyslné znečištění životního prostředí a potenciálně zasažené chráněné oblasti podle přílohy IV, číslo 1, číslice i, iii a v Směrnice 2000/60/ES,

- další informace, které považuje členský stát za užitečné (např. uvedení oblastí, kde se mohou vyskytnout povodně s vysokým obsahem unášených sedimentů a spláví) a informace o dalších významných zdrojích znečištění,

- popř. zasažené kulturní statky.

Vcelku jsou v MKOL možné na základě současných dostupných datových podkladů níže uvedené scénáře povodňových epizod ve vnitrozemí a na pobřeží, které je třeba také brát v úvahu:

Scénáře vnitrozemské povodňové ochrany:

- povodně s nízkou pravděpodobností výskytu, pro Labe Q200 (SRN) / Q500 (ČR), případně i extrémní povodně,

- povodně se středně vysokou pravděpodobností výskytu, Q100,

- povodně s vysokou pravděpodobností výskytu, např. Q5 / Q10 / Q20 / Q50, pro Labe Q20.

Zjištění obsahové náplně se provádí na základě Povodňové směrnice podle stanovených národních požadavků.

Pro německou část Mezinárodní oblasti povodí Labe jsou k dispozici „Doporučení Pracovního společenství spolkových orgánů a spolkových zemí Voda (LAWA) ke zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik“ (Empfehlungen der Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten, http://www.lawa.de/documents/HWGK15062010_8d8.pdf).

Pro českou část Mezinárodní oblasti povodí Labe je to Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (Věstník MŽP č. 4/2010) a je k dispozici na webových stránkách www.povis.cz.

Pro rakouskou část Mezinárodní oblasti povodí Labe je v současnosti k dispozici návrh Standardizace map nebezpečí (Standardisierung der Gefahrenkarten, stav k 27. 8. 2010). Podkladem pro tvorbu map rizik budou indikátory rizik zjištěné v rámci předběžného vyhodnocení povodňových rizik,

Již na tomto místě je dohodnuto, že v Mezinárodní oblasti povodí Labe budou pro oblasti, ve kterých existují potenciálně významná povodňová rizika nebo lze výskyt těchto rizik považovat za pravděpodobný, zpracovány na národní úrovni mapy povodňového nebezpečí a mapy rizik pro stoleté průtoky.

Pro Labe byly zjištěny na relevantních vodoměrných stanicích níže uvedené průtoky – viz tab. 1.

Tab. 1:	Průtoky Q100 ve vybraných vodoměrných stanicích Labe (stav: 9. 12. 2010)

| Vodoměrný profil | Průtok [m³/s] |
| --- | --- |
| Brandýs nad Labem | 1 390 |
| Praha (Vltava) | 4 020 |
| Mělník | 4 150 |
| Děčín | 4 410 |
| Drážďany | 4 260 |
| Torgau | 4 230 |
| Barby | 4 710 |
| Wittenberge | 4 545 |
| Neu Darchau | 4 450 |

Scénáře povodňové ochrany mořského pobřeží:

Německé spolkové země se pro oblasti mořského pobřeží dohodnou na obsahové náplni map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. V potřebném rozsahu bude zohledněn souběh epizod vnitrozemské povodně a povodně na pobřeží / bouřlivého přílivu.

Zatímco na vodních tocích jsou záplavové plochy a hloubky vody určovány srážkovou událostí a charakterem údolí spolu s drsností půdy, jsou vodní stavy při bouřlivém přílivu a tím potenciální záplavové plochy a hloubky vody v oblastech mořského pobřeží ovlivňovány danou bouří a průběhem vodních stavů za přílivu a odlivu, v estuárech přítokem z vnitrozemí a topografií předpolí mořského pobřeží. Zejména nížiny na pobřeží Severního moře jsou zajištěny protipovodňovými objekty s vysokým bezpečnostním standardem, a proto bude možné omezit posuzování těchto dostatečně chráněných oblastí mořského pobřeží na extrémní povodeň.

Extrémní povodeň bude popsána prostřednictvím maximálního scénáře. Tímto způsobem bude například možné přenést maximální vodní stav, odvozený pro extrémní povodeň, do oblasti mořského pobřeží za protipovodňovými objekty. Alternativně lze vznikající vodní stavy určit pomocí vhodných hydrodynamických zátopových modelů.

Koordinace v rámci MKOL není pro takový případ nutná.

## Plány pro zvládání povodňových rizik

Úkol z Povodňové směrnice

Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem bude provedeno podle Povodňové směrnice, kapitola IV (čl. 7, 8) do 22. 12. 2015.

Plány pro zvládání povodňových rizik budou zpracovány za účelem omezení nepříznivých účinků povodní v postižené oblasti, resp. jejich zmírnění pomocí vhodných opatření.

V těchto plánech budou obsaženy všechny aspekty zvládání povodňových rizik, zejména prevence, ochrana a připravenost, včetně povodňových předpovědí a systémů včasného varování.

Článek 7 odst. 2 Povodňové směrnice stanoví prostorový rozsah a cíle plánu pro zvládání povodňových rizik. Podle čl. 7 odst. 3 Povodňové směrnice má plán zahrnovat opatření k dosažení těchto cílů a prvky uvedené v části A přílohy, včetně stanovení priorit, metody sledování a opatření pro zapojení veřejnosti. Zejména bude třeba zohlednit následující relevantní aspekty:

- náklady a přínosy opatření,

- rozsah rozlivů a přirozených retenčních oblastí,

- zohlednění environmentálních cílů obsažených v čl. 4 Rámcové směrnice o vodách,

- hospodaření s půdou a s vodními zdroji,

- územní plánování a využití území,

- ochrana přírody,

- lodní doprava a přístavní infrastruktura.

Kromě toho je třeba zohlednit všechny aspekty zvládání povodňových rizik, zejména prevenci, ochranu a připravenost, včetně povodňových předpovědí a systémů včasného varování a případně specifických charakteristik dotčeného (dílčího) povodí. Do plánů mohou být zahrnuty i další aspekty uvedené v článku 7 odst. 3 věta 4 Povodňové směrnice.

Plánovaná implementace v MKOL

Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe MKOL je programem opatření pro vnitrozemskou část Mezinárodní oblasti povodí Labe, který již obsahuje podstatné prvky plánu pro zvládání povodňových rizik. Zprávou o plnění Akčního plánu v letech 2006 - 2008 byl naplněn přechod k Povodňové směrnici. Tyto vykonané práce bude třeba vhodnou formou využít a rozpracovat v plánu pro zvládání povodňových rizik podle čl. 8 odst. 2 Povodňové směrnice.

Při vypracování plánů pro zvládání povodňových rizik podle čl. 8 odst. 1 Povodňové směrnice budou i nadále sledovány dosavadní strategie povodňové ochrany a koordinovány v rámci MKOL pro správní jednotku. Zásada solidarity uvedená v čl. 7 odst. 4 Povodňové směrnice přitom platí nejen pro koordinační proces mezi státy, ale i mezi německými spolkovými zeměmi.

Zjištění obsahové náplně se provádí na základě Povodňové směrnice podle stanovených národních požadavků.

Pro německou část Mezinárodní oblasti povodí Labe byl na 136. plenárním zasedání Pracovního společenství LAWA ve dnech 15. 9. - 16. 9. 2008 vzat na vědomí dokument „Strategie k implementaci směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v Německu“ (Strategie zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie in Deutschland). Tím byl zadán úkol k přepracování „Doporučení k postupu při zpracování povodňových akčních plánů“ (Handlungsempfehlung zur Erstellung von Hochwasseraktionsplänen) a k doplnění o část ochrany mořského pobřeží. Doporučení Pracovního společenství spolkových orgánů a spolkových zemí Voda (LAWA) ke zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik /Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen/, která zpracovala LAWA, jsou k dispozici (http://www.lawa.de/documents/LAWA_HWRM-Plaene26032010_Text_Germany_ENG_d09.pdf) a bude nutno zohlednit.

Pro implementaci to znamená, že pro všechny níže uvedené oblasti zvládání povodňových rizik bude třeba prověřit, zda bude nutno naformulovat konkrétní cíle a opatření. V úvahu připadají zejména cíle uvedené v kapitole 3.3 pracovního dokumentu LAWA „Strategie k implementaci směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v Německu“:

- prevence na ploše (opatření regionálních plánů a generelů, vodoprávní stanovení záplavových území a upravené využívání);

- přirozená retence vody (přirozené zadržování vody v povodí a opětné získání záplavových území zejména v souvislosti s implementací programů opatření podle Rámcové směrnice o vodách);

- technická povodňová ochrana (vzdouvací objekty pro zadržování povodní, ochranné hráze, přehradní hráze, zděné ochranné povodňové hráze, mobilní povodňová ochrana, zachování povodňových průtočných profilů toku v zastavěných oblastech, ochrana objektů);

- stavební prevence (plány a stavební činnost v souladu s požadavky protipovodňové ochrany, skladování závadných látek v souladu s požadavky protipovodňové ochrany, kompetentní poradenská činnost architektů a inženýrů);

- prevence před riziky na základě vlastní prevence nebo pojištění;

- preventivní informace (předpovědi povodňové situace, varování všech dotčených subjektů);

- preventivní chování (informování dotčeného obyvatelstva o povodňových rizicích a o přípravných opatřeních v případě povodně);

- příprava zdolávání nebezpečí povodně.

Pro českou část Mezinárodní oblasti povodí Labe je pro oblasti s významným povodňovým rizikem výchozím podkladem Plán hlavních povodí České republiky schválený usnesením vlády ČR č. 562 ze dne 23. května 2007, který definuje hlavní principy a zásady státní politiky pro dlouhodobé zajištění veřejných zájmů, dále návrh konkrétních protipovodňových opatření navržených v jednotlivých plánech oblastí povodí schválených koncem roku 2009 a vlastní výsledky mapování povodňových rizik.

Pro rakouskou část Mezinárodní oblasti povodí Labe byl v září 2010 zpracován první návrh katalogu cílů (cíle, dílčí cíle, opatření).

Při přípravě zpracování jednotného plánu pro zvládání povodňových rizik je již ve fázi vypracování opatření pro Labe a jeho významné přítoky nezbytné průběžné odsouhlasení v rámci MKOL. Za tímto účelem je třeba si pravidelně vyměňovat informace a pořádat pracovní setkání. K tomu dá podnět pracovní skupina FP.

Vypracování prvních plánů pro zvládání povodňových rizik a jejich pozdější přezkumy podle čl. 9 Povodňové směrnice budou koordinovány s přezkumy plány povodí podle Rámcové směrnice o vodách, aby tak bylo zajištěno využití vzájemného působení a dosažení cíle komplexního managementu vod. To se týká také aktivního zapojení zainteresovaných stran / veřejnosti podle čl. 9 odst. 3 Povodňové směrnice. V tomto smyslu bude nutno vypracovat vhodný postup pro mezistátní koordinaci mezi pracovními skupinami FP a WFD.

# Další požadavky na implementaci

Vedle stanovených odborných úkolů uvádí Povodňová směrnice další požadavky, které bude třeba zohlednit při implementaci a které jsou dále podrobněji vysvětleny. To se týká těchto jednotlivých oblastí:

- příslušné orgány a přiřazení k povodím (čl. 3),

- koordinace v povodích a mezinárodních, přeshraničních oblastech povodí (čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 4 a čl. 8),

- odsouhlasení a koordinace s Rámcovou směrnicí o vodách (čl. 9),

- zapojení veřejnosti (čl. 10),

- přechodná opatření (čl. 13),

- transpozice do národní legislativy (čl. 17).

## Příslušné orgány

Koordinační oblasti v Mezinárodní oblasti povodí Labe jsou uvedeny v příloze 2.

Úkol z Povodňové směrnice

Podle čl. 3 Povodňové směrnice mají být využita přijatá ustanovení Rámcové směrnice o vodách o přiřazení jednotlivých povodí k oblastem povodí a o příslušných orgánech také pro implementaci Povodňové směrnice. Pokud byla přijata jiná ustanovení, je třeba tyto informace sdělit Evropské komisi do 26. 5. 2010.

Plánovaná implementace v MKOL

Stanovení příslušných orgánů a příp. odchylné přiřazení jednotlivých povodí je v národní kompetenci. Pokud by tímto měla být dotčena přeshraniční povodí, bude vymezení provedeno po přípravě v pracovní skupině FP na základě odsouhlasení v MKOL.

## Národní a mezinárodní koordinace

Úkol z Povodňové směrnice

V mezinárodních oblastech povodí podle Rámcové směrnice o vodách a ve správních jednotkách sdílených s dalšími členskými státy je nutno:

- zajistit výměnu informací o předběžném vyhodnocení povodňových rizik (čl. 4 odst. 3),

- zabezpečit koordinaci určených rizikových oblastí (čl. 5 odst. 2),

- zajistit výměnu informací o mapách povodňového nebezpečí a mapách povodňových rizik (čl. 6 odst. 2),

- koordinovat zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik (čl. 8).

Plánovaná implementace v MKOL

V zájmu efektivního postupu při nezbytné koordinaci a odsouhlasení v Mezinárodní oblasti povodí Labe bude organizační implementace na mezinárodní úrovni probíhat v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe - MKOL (včetně zapojení Polska a Rakouska). MKOL zřídila pro účely povodňové ochrany na vnitrozemském úseku Labe již před několika lety pracovní skupinu Povodňová ochrana (FP).

Národní koordinace ve Spolkové republice Německo probíhá ve Společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe). Německá část oblasti povodí Labe je rozdělena na 5 koordinačních oblastí, ve kterých se provádí sběr a agregace potřebných dat a kde probíhá zpracování programů, map a plánů. Labská rada FGG Elbe vzala na svém 12. zasedání v březnu 2009 se souhlasem na vědomí „Koncepci implementace směrnice ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňové směrnice) ve Společenství oblasti povodí Labe“ ze dne 9. 3. 2009.

Pro mezinárodní spolupráci v oblasti implementace Povodňové směrnice se budou využívat i mezinárodní programy jako např. LABEL.

Rakousko se hlásí k výměně informací stanovených ve směrnici a považuje stávající mezinárodní komise na ochranu vod za vhodné zejména k tomu, aby vypracovaly část A (zastřešující část). Kromě toho bude výměna informací v souladu se směrnicí zajištěna v osvědčených mezistátních (bilaterálních) komisích na ochranu vod.

## Koordinace s Rámcovou směrnicí o vodách

Úkol z Povodňové směrnice

Podle čl. 9 Povodňové směrnice je třeba vzájemně koordinovat implementaci Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice, což platí z důvodu vzájemného ovlivňování zejména pro cíle a opatření. Informace získané při implementaci Rámcové směrnice o vodách bude třeba zohlednit při vypracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik. Dále bude nutno sladit plány pro zvládání povodňových rizik s budoucími přezkumy plánů povodí podle Rámcové směrnice o vodách.

Plánovaná implementace v MKOL

K implementaci Povodňové směrnice mají být v MKOL využity struktury vytvořené pro Rámcovou směrnici o vodách. Koordinace na mezinárodní úrovni proto probíhá v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe - MKOL (včetně zapojení Polska a Rakouska).

## Zapojení veřejnosti

Úkol z Povodňové směrnice

V čl. 10 odst. 1 Povodňové směrnice je stanoveno, že veřejnosti bude umožněn přístup k předběžnému vyhodnocení povodňových rizik, k mapám povodňového nebezpečí a mapám povodňových rizik a k plánům pro zvládání povodňových rizik. Zúčastněné strany budou aktivně zapojeny do vypracování, přezkoumání a aktualizace plánů pro zvládání povodňových rizik.

Plánovaná implementace v MKOL

Zapojení veřejnosti bude probíhat jako při dosavadní implementaci Rámcové směrnice o vodách, popř. přes sekretariát MKOL. Aktivní zapojení všech zúčastněných stran bude, pokud je to přiměřené, koordinováno s Rámcovou směrnicí o vodách.

Tím jsou v zásadě vytvořeny předpoklady pro zapojení veřejnosti, které budou vyhovovat také procesu CIS (Common Implementation Strategy) pro implementaci Povodňové směrnice (kapitola V Povodňové směrnice v porovnání s čl. 14 Rámcové směrnice o vodách).

## Přechodná opatření

Úkol z Povodňové směrnice

Článek 13 Povodňové směrnice uvádí různé možnosti využití vyhodnocení povodňových rizik, map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik dokončených před 22. 12. 2010 ke splnění Povodňové směrnice.

Plánovaná implementace v MKOL

Dosažené výsledky v rámci realizace Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe MKOL jsou vhodné k začlenění do další práce na mezinárodní úrovni. Koordinace probíhá přes MKOL.

Data, která jsou k dispozici v německých spolkových zemích a dotčených státech, jsou již důležitým základem pro plnění úkolů vyplývajících z Povodňové směrnice. Podle současných poznatků bude možné obecně splnit požadavky EU na předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Pokud jde o uznání vykonaných prací pro jednotné mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, je stav rozdílný.

Rakousko v předpokládané lhůtě nahlásí existující mapy zátopových ploch jako mapy povodňového nebezpečí, zejména ty plochy, které již jsou dostupné na Internetu na základě HORA (www.hochwasserrisiko.at).

Odpovídající sjednocení pro celé povodí Labe bude nutno provést nejpozději v rámci aktualizace plánů pro zvládání povodňových rizik.

## Transpozice do národní legislativy

Úkol z Povodňové směrnice

Podle čl. 17 Povodňové směrnice musí být předpisy Povodňové směrnice převedeny do národní legislativy do 26. 11. 2009.

Plánovaná implementace v MKOL

V Německu byla Povodňová směrnice transponována do národní legislativy zákonem o nových úpravách vodního práva (Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts) ze dne 31. 7. 2009.

V České republice byla Povodňová směrnice transformována do národní legislativy novelou vodního zákona č. 150/2010 ze dne 21. 5. 2010 s účinností od 1. 8. 2010 a některé náležitosti budou ještě upřesněny v provádějící vyhlášce „o plánování“ do konce roku 2010.

V Rakousku Povodňová směrnice dosud nebyla transformována do národní legislativy (vodní právo); v současnosti se novela projednává v Parlamentu (stav: říjen 2010).

## Strategické posuzování vlivů na životní prostředí - SEA

Plány pro zvládání povodňových rizik, které bude nutno vypracovat v souvislosti s implementací Povodňové směrnice, podléhají strategickému posuzování vlivů na životní prostředí (povinnost SEA).

Úkolem SEA bude zjistit, popsat a zhodnotit dopady plánu pro zvládání povodňových rizik na životní prostředí. Posudek o vlivech na životní prostředí, který je výsledkem SEA, bude pak společně s plány pro zvládání povodňových rizik základem pro zapojení veřejnosti a dotčených odborných institucí. Tyto postupy uplatní národní orgány na svém výsostném území.

V Německu je legislativním základem spolkový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Obdobně i na území České republiky.

# Reporting

Úkol z Povodňové směrnice

Členské státy poskytnou nebo zpřístupní Komisi předběžné vyhodnocení povodňových rizik, mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, plány pro zvládání povodňových rizik a příslušné přepracované a případně aktualizované verze ve lhůtách, které jsou ve směrnici jmenovitě uvedeny. Dále budou členské státy Komisi informovat ve lhůtách stanovených směrnicí o rozhodnutích přijatých v souladu s čl. 13, odst. 1, 2 a 3 o přechodných opatřeních a o zpřístupnění příslušných informací.

Podle představ Evropské komise by měl být pro podávání zpráv využíván také informační systém pro vodu „WISE“ jako internetová informační platforma. V této souvislosti je poukázáno na směrnici INSPIRE (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském Společenství), která měla být zavedena do národní legislativy do 15. 5. 2009.

Plánovaná implementace v MKOL

Pří podávání zpráv je třeba respektovat zásadu subsidiarity. Reporting k Povodňové směrnici bude začleněn do organizačních struktur managementu dat Rámcové směrnice o vodách a jejich internetových informačních platforem na různých národních a mezinárodních úrovních.

Podávání zpráv Evropské komisi probíhá zásadně prostřednictvím národních orgánů. MKOL  organizuje zpracování společné zprávy k úkolům f) a g) bodu 3. Národní kompetence a zodpovědnost zůstávají tímto nedotčeny.

Práce na reporting sheets pro podávání zpráv Komisi byly ukončeny, resp. pokračují. Reporting sheets pro příslušné orgány, pro přiřazení ke správním jednotkám a pro předběžné vyhodnocení rizik byly již schváleny na jednání evropských vodních ředitelů dne 30. 11. 2009.

Pro podávání zpráv o implementaci Povodňové směrnice bude také využíváno informačního portálu WasserBLIcK. Výchozí dokumenty budou uchovávány příp. lokálně.

Pro výměnu informací a dat mezi projekty Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice bude nezbytné dále rozpracovat existující koncepci.

# Náklady a personální výdaje

Všechny složky nezbytných nákladů ponese každá zúčastněná strana samostatně.

Další úkoly vyplývající pro sekretariát MKOL je třeba zohlednit v rámci jeho ročního plánu.

# Časové požadavky

Aktuálně bude třeba zpracovat podrobný plán termínů a úkolů k plánování nezbytné koordinace.

# Potřeba dalšího postupu

Předložená koncepce koordinace musí být předložena ke schválení vedoucím delegací MKOL.

V návaznosti budou zahájeny výše uvedené aktivity v souladu s národními kompetencemi.

Sekretariát MKOL si vyžádá předložení zpráv o řádné realizaci těchto úkolů, které pak vyhodnotí. Kromě toho bude připravovat úkoly ke koordinaci, které přednese na zasedáních příslušných grémií MKOL.