Časový a pracovní plán k implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe na mezinárodní úrovni do roku 2015

(stav: 5. 12. 2012)

| Povodňová směrnice |  | Úkoly na mezinárodní úrovni |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podklad | Termín | Popis | Termín |
| Článek 4 (3) Výměna informací | 22. 12. 2011 | výměna informací a koordinace v rámci porad pracovní skupiny FP, příprava předloh pro poradu vedoucích delegací a zasedání MKOL (zpracování a předání předběžného vyhodnocení povodňových rizik Evropské komisi, včetně informování veřejnosti, proběhne na národní úrovni) workshop k předběžnému vyhodnocení povodňových rizik shrnutí výsledků ve 3. zprávě o plnění Akčního plánu povodňové ochrany (zároveň závěrečná zpráva) a prezentace zprávy dle možnosti na tiskové konferenci určení oblastí příslušejících k mezinárodní oblasti povodí Labe s potenciálně významnými povodňovými riziky Mezinárodní labské fórum k postupu implementace Povodňové směrnice ve spojení s Mezinárodní labským fórem k Rámcové směrnici o vodách | průběžně 31. 5. – 1. 6. 2011 8/2012 22. 12. 2011 4/2013 |
| Článek 4 (4) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik | 22. 12. 2011 |  |  |
| Článek 5 (2) Určení oblastí příslušejících k mezinárodní oblasti povodí s potenciálně významnými povodňovými riziky | žádný termín |  |  |
| Článek 14 Rámcové směrnice o vodách ve spojitosti s články 9 (3) a 10 Povodňové směrnice Koordinace se směrnicí 2000/60/ES, informování veřejnosti a konzultace s veřejností | 22. 12. 2012 | zveřejnění časového plánu a pracovního programu pro Mezinárodní oblast povodí Labe dle Rámcové směrnice o vodách (plánovací období 2015 – 2021) | 22. 12. 2012 |
| Článek 6 (8) Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik | 22. 12. 2013 | výměna informací a koordinace v rámci porad pracovní skupiny FP, příprava předloh pro poradu vedoucích delegací a zasedání MKOL workshop k mapám povodňového nebezpečí a povodňových rizik informační list – Souhrn k Povodňové směrnici v povodí Labe na mezinárodní úrovni návrh struktury návrh textů, obrázků a map odsouhlasení pracovní skupinou FP schválení vedoucími delegací MKOL předtisková příprava (layout) a tisk zveřejnění informačního listu Mezinárodní labské fórum k Povodňové směrnici (téma: mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik) spolu s RSV (aktualizace analýzy charakteristik, významné problémy nakládání s vodami) | průběžně 4. 12. 2012 4/2013 9/2013 12/2013 1-2/2014 2-3/2014 4/2014 4/2014 |

| Článek 7 (4) Opatření s dosahem přesahujícím hranice |  | výměna informací a koordinace v rámci porad pracovní skupiny FP, příprava předloh pro poradu vedoucích delegací a zasedání MKOL Plán pro zvládání povodňových rizik pro Mezinárodní oblast povodí Labe - úroveň A příprava návrhu osnovy plánu schválení osnovy plánu v ICG workshop k plánu pro zvládání povodňových rizik pro Mezinárodní oblast povodí Labe předání návrhů textů a doprovodných tabulek, obrázků a map sekretariátu projednání prvního návrhu plánu pracovní skupinou FP dokončení návrhu plánu předložení návrhu plánu na 27. zasedání MKOL ke schválení zapracování případných připomínek z ICG zveřejnění návrhu plánu Mezinárodní labské fórum k Povodňové směrnici (téma: plán pro zvládání povodňových rizik) spolu s RSV (téma: plán povodí) vyhodnocení a zapracování připomínek veřejnosti zveřejnění plánu | průběžně 12/2012-4/2013 5/2013 21. 11. 2013 12/2013 4/2014 9/2014 10/2014 11/2014 22. 12. 2014 4/2015 7-10/2015 22. 12. 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Článek 8 Koordinace při vypracování plánu | 22. 12. 2015 |  |  |