## Tabelle1
Vorgehensweise bei der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrrichtlinie in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe (FGE Elbe) in den Jahren 2006 - 2009 (Aufgaben, Inhalte, Termine)
| Endtermin | Inhalt | Verantwortlich | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Monitoring
1.1 | 2006-05-30 | Endfassung gemeinsamer Konzept der internationalen Überwachung in der internationalen FGE Elbe | IKSE/ICG WFD | bar: 2006 II
1.2 | 2006-12-31 | Endfassung nationale/internationale Überwachungsprogramme A- und B-Teil | MS | bar: 2006 IV
1.3 | 2007-02-28 | Verabschiedung des Berichtes zum Monitoring | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 I
1.4 | 2007-03-22 | Berichterstattung an die Europäische Kommission | MS | bar: 2007 I
2 | Zeitplan und Arbeitsprogram
2.1 | 2006-09-15 | Entwurf Zeitplan und Arbeitsprogramm für die internationale FGE Elbe und eines geeigneten Anhörungsdokumentes | AG WFD | bar: 2006 III
2.2 | 2006-10-10 | Beschluss Zeitplan und Arbeitsprogramm für die internationale FGE Elbe und eines geeigneten Anhörungsdokumentes | IKSE/ICG WFD | bar: 2006 IV
2.3 | 2006-12-22 | Beginn Anhörung zum Zeitplan und Arbeitsprogramm | MS | bar: 2007 I
2.4 | 2007-06-22 | Abschluß Anhörung zum Zeitplan und Arbeitsprogramm | MS | bar: 2007 II
2.5 | 2007-09-15 | ggf. Auswertung von Stellungnahmen mit int. Bezug / Änderung | AG WFD | bar: 2007 III
2.6 | 2007-10-15 | ggf. Beschluß Endfassung u. Veröffentlichung | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 IV
3 | Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen
3.1 | 2006-06-30 | Vorläufige Identifizierung wichtiger Wasserbewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe | AG WFD | bar: 2006 II
3.2 | 2006-09-15 | Abstimmung Vorgehen zu wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe und Vorschlag Teilung A/B-Ebenen | AG WFD | bar: 2006 III
3.3 | 2006-10-10 | Beschluss Vorgehen zu wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe und Teilung auf Ebenen A/B | IKSE/ICG WFD | bar: 2006 IV
3.4 | 2007-09-01 | Entwurf des Anhörungsdokuments "wichtige Wasserbewirt- schaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe" | AG WFD | bar: 2007 III
3.5 | 2007-10-15 | Beschluss des Anhörungsdokuments "wichtige Wasser- bewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe" | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 IV
3.6 | 2007-12-22 | Beginn Anhörung zu "wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe" | MS | bar: 2007 IV
3.7 | 2008-06-22 | Ende Anhörung zu "wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe" | MS | bar: 2008 II
3.8 | 2008-09-01 | ggf. Auswertung von Stellungnahmen mit int. Bezug / Änderung | AG WFD | bar: 2008 III
3.9 | 2008-10-15 | ggf. Beschluß Endfassung u. Veröffentlichung | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 IV
4 | Aufstellung Bewirtschaftungsplan für die internationale FGE Elbe
4.1 | 2007-02-28 | Entwurf Gliederung Bewirtschaftungsplan für die internationale FGE Elbe (inkl. Karten, Datenschablonen) | AG WFD | bar: 2007 I
4.2 | 2007-02-28 | Entwurf der Vorgaben für die als vorläufig int. wichtig identifizierten Wasserbewirtschaftungsfragen auch im Bezug auf entsprechende Umweltziele gem. Art. 4 der WRRL | AG WFD | bar: 2007 I
4.3 | 2007-03-31 | Beschluss der Vorgaben für die als int. wichtig identifizierten Wasserbewirtschaftungsfragen | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 I
4.4 | 2007-03-31 | Beschluss Gliederung Bewirtschaftungsplan für die internationale FGE Elbe (inkl. Karten, Datenschablonen) | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 I
4.5 | 30.04.2008 | Bereitstellung der für die A- und B-Teile des Bewirtschaftungsplans erforderlichen Informationen/Daten inkl. 1. vollständigen Upload der notwendigen Daten in die Reporting Sheets | MS | bar: 2008 II
4.6 | 2008-06-30 | Fertigstellung B-Teile des Bewirtschaftungsplanentwurfs (Textversion) inkl. vorläufiger MNP | MS | bar: 2008 II
4.7 | 2008-09-15 | Fertigstellung A-Teil des Bewirtschaftungsplanentwurf inkl. vorläufiger MNP | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 III
4.8 | 2008-11-15 | Beschluss des Bewirtschaftungsplanentwurfs (Seminar) | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 IV
4.9 | 2008-12-22 | Beginn Anhörung zum Bewirtschaftungsplanentwurf (Textversion) inkl. SUP für MNP | MS | bar: 2008 IV
4.10 | 2009-06-22 | Ende Anhörung zum Bewirtschaftungsplanentwurf (Textversion) inkl. SUP für MNP | MS | bar: 2009 II
4.11 | 2009-11-01 | endgültige Fertigstellung B-Teile des Bewirtschaftungsplanes (inkl. Sheets) | MS | bar: 2009 IV
4.12 | 2009-11-01 | endgültige Fertigstellung A-Teil des Bewirtschaftungsplanes (inkl. Sheets) | IKSE/ICG WFD | bar: 2009 IV
4.13 | 2009-12-20 | Beschluss des Bewirtschaftungsplanes (intern. Ministerkonferenz) | IKSE/ICG WFD | bar: 2009 IV
4.14 | 2009-12-22 | Veröffentlichung Bewirtschaftungsplan | MS/IKSE | bar: 2009 IV
4.15 | 2010-03-22 | Übersendung Bewirtschaftungsplan an die KOM (Texte bzw. digitale Datenübermittlung/WISE) | MS | bar: 2010 I
5 | Internationales Elbeforum
5.1 | 10.-13.10. 2006 | Information der Öffentlichkeit über die Umsetzung der WRRL im Rahmen des 12. Magdeburger Gewässerschutzseminars | IKSE/ICG WFD | bar: 2006 IV
5.2 | 28.-29.03. 2007 | 1. Internationales Elbeforum (u. A. Monitoring, Zeit- und Arbeitsprogramm) | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 I
5.3 | 2008-03-01 | 2. Internationales Elbeforum (u. A. wichtige Wasserbewirt- schaftungsfragen /inkl. Umweltziele/, Vorbereitung Bew.plan) | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 I
5.4 | 2009-03-01 | 3. Internationales Elbeforum (u. A. Entwurf Bewirtschaftungsplan inkl. übergreifende Maßnahmen) | IKSE/ICG WFD | bar: 2009 I
Legende/Abkürzungen:
eigenständige Aufgaben der MS oder der FGG Elbe (werden nicht in Meilensteinplan übernommen)
| Fett | für die internationale Koordinierung maßgebliche Meilensteine
| Normal | sich aus den Meilensteinen ableitende Termine für Entwürfe / Vorabstimmungen der AG WFD
| MNP | Maßnahmenprogramm
| SUP | Strategische Umweltprüfung
| IKSE | Internationale Komission zum Schutz der Elbe
| ICG WFD | internationale Koordinierungsgruppe WFD (mit Vetretern von DE, CZ, PL,A)
| AG WFD | Arbeitsgruppe "Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie im Einzugsgebiet der Elbe" (WFD) der IKSE
| MS | Mitgliedstaaten
| FGG Elbe | Flussgebietsgemeinschaft Elbe