Zeitplan für das Datenmanagement zum Monitoring-Bericht 2007

|  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anforderungen an event. Zusatzkarten von den EG SW und GW * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Erweiterung der Datenschablonen zum Monitoring gemäß Anforderungen von Reporting Sheets (Teil 1 bzw. Teil 2) durch BfG und EG Data * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG WFD: a) Abstimmung der gemeinsamen Konzepte für die Überwachung des Zustandes der Oberflächengewässer und des Grundwassers in der intern. FGE Elbe * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Erstfüllung der Datenschablonen Monitoring (Teil 1 bzw. Teil 2) + aktualisierte Füllung der Datenschablonen Bestandsaufnahme durch datenliefernde Institutionen = aktueller Berichtsdatenbestand * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG WFD: b) Festlegung der erforderlichen Karten (Beschluss durch AG WFD erforderlich) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Vorentwurf des Layouts der Monitoring-Karten und Abstimmung des Kartenlayouts in der EG Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Rückmeldungen bzw. ergänzende Vorschläge der EGs SW + GW zum Kartenlayout an EG Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Umsetzung des Kartenlayouts im WasserBLIcK (Arbeitskarten der MapClient- und PlugIn-Version) durch BfG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Länder- und staatsübergreifende Abstimmung und Fortschreibung des aktuellen Berichtsdatenbestands in den Datenschablonen durch datenliefernde Institutionen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Einfrieren des aktuellen Berichtsdatenbestands in den Datenschablonen (Stand 31.12.2006) durch BfG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG WFD: c) Erstellung und Bestätigung des gemeinsamen Berichtes über die Monitoringprogramme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Erstellung der Druckversionen der Monitoring-Karten durch BfG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Nationale Füllung der Reporting Sheets zum aktuellen Berichtsdatenbestand aus den Datenschablonen und Endkontrolle der Reporting Sheets durch die Mitgliedstaaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Übergabe der gefüllten Reporting Sheets von den Mitgliedstaaten an die EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hinweise zur Farbgebung und weitere Anmerkungen zu den einzelnen Punkten siehe Folgeseite.

Rot hinterlegte Einträge im Punkt 2 beziehen sich auf den vorläufigen Ausarbeitungsstand der Datenschablonen (= Teil 1 der Datenschablonen für das Monitoring) entsprechend den bis Ende Februar 2006 vorliegenden Vorgaben der Reporting Sheets. Für die beiden zu erstellenden Monitoring-Karten ist dieser Ausarbeitungsstand der Datenschablonen voraussichtlich ausreichend.

Orange hinterlegte Einträge im Punkt 2 beziehen sich auf den vollständigen Ausarbeitungsstand der Datenschablonen (= Teil 2 der Datenschablonen für das Monitoring) nach Abschluss der Umsetzung der Reporting Sheets durch die EU. Diese weitergehenden Vorgaben zu den Reporting Sheets betreffen insbesondere die zur Zeit noch nicht konkretisierten Aspekte der Verbindung zwischen Wasserkörpern und Messstellen sowie die Qualitätskomponenten und Parameter. Ein hierzu EU-seitig weitgehend abgestimmter Stand zur Umsetzung der Reporting Sheets, auf welchem die Erweiterung der Datenschablonen Teil 2 aufbauen kann, wurde erst für September 2006 in Aussicht gestellt. Der endgültige Stand der Datenschablonen zum Monitoring kann demnach ebenfalls frühestens Ende September durch die BfG zur Verfügung gestellt werden. Der vollständige Ausarbeitungsstand der Datenschablonen wird voraussichtlich nicht für die Erstellung der beiden Monitoring-Karten, aber für die Füllung der Reporting Sheets aus den Datenschablonen benötigt.

Grün hinterlegte Einträge beziehen sich auf für das Datenmanagement relevante Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsgruppe WFD.

* Anmerkungen zu einzelnen Punkten:

ad 1.		Die EG SW und GW haben zur 17. Beratung der AG WFD im Januar 2006 mitgeteilt, dass sie über die Anforderungen des GIS Guidance Documents und der Reporting Sheets hinaus keine Anforderungen an zusätzliche Datenschablonen bzw. Zusatzkarten haben.

ad 2.		Die Monitoring-Datenschablonen „SWstn“ und „GWstn“ wurden im WasserBLIcK im Januar/März 2006 zunächst mit Erläuterungen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Die internationale englischsprachige Version der Erläuterungen ist seit Mai 2006 verfügbar. Diese beiden Datenschablonen bilden Teil 1 der Datenschablonen zum Monitoring ab. Teil 2 der Datenschablonen zum Monitoring bildet insbesondere die Verbindung zwischen Wasserkörpern und Messstellen sowie die Qualitätskomponenten und Parameter ab und wird frühestens Ende September 2006 verfügbar sein (vgl. obige Hinweise zur Farbgebung im Zeitplan).

ad a)	Die EG SW und GW haben die gemeinsamen Konzepte entworfen. Ihre Bestätigung durch die Delegationsleiter der IKSE ist für den 17./18.07.2006 vorgesehen.

ad 3.	Die erforderliche länder- und staatsübergreifende Abstimmung der Berichtsdaten in den Datenschablonen erfordert eine möglichst frühzeitige Einstellung der Daten in den WasserBLIcK incl. ihrer kartographischen Visualisierung.
Die Tschechische Republik kann die ausgefüllten Datenschablonen erst Ende Dezember 2006 liefern.
Aufgrund der Querbeziehungen zwischen den Datenschablonen zur Bestandsaufnahme (insbesondere den Wasserkörper-Datenschablonen) und den Datenschablonen zum Monitoring (m:n-Beziehung zwischen Wasserkörpern und Messstellen) müssen die Datenschablonen zur Bestandsaufnahme in dem erforderlichen Umfang fortgeschrieben und aktualisiert werden. Dabei muss eine konsistente Verknüpfung zwischen Wasserkörpern und Messstellen gewährleistet werden.
Eine frühzeitige Einstellung der Berichtsdaten in den WasserBLIcK stellt sicher, dass bis Ende Dezember 2006 für die internationale FGE Elbe ein übergreifend abgestimmter Berichtsdatenbestand vorliegt. Am 31.12.2006 werden die Datenschablonen eingefroren, was für die Erstellung der Druckkarten und die Füllung der Reporting Sheets erforderlich ist.

ad b)	Für den A-Bericht 2007 sind gemäss GIS Guidance Document 2 Monitoring-Karten vorgesehen:
(Die Reporting Sheets sehen keine Kartenlieferungen vor.)
1. Überwachungsnetz der Oberflächengewässer,
2. Grundwasserüberwachungsnetz.
Die Namen der Karten wurden in der AG WFD abgestimmt. In beiden Karten sollen die Lage und der Typ der Messstellen (Überblick, operativ, usw.) dargestellt werden. Die Details werden im Zusammenhang mit dem Entwurf des Kartenlayouts geregelt.
Für die beiden Monitoring-Karten werden über die MapClient- und PlugIn-Versionen des WasserBLIcKs hinaus auch Druckversionen durch die BfG erstellt.