## Tabelle1
Gemeinsamer Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Aufstellung des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe - Stand 10.07.2008 - zur internen Verwendung
| Er-füllt | Endtermin | Inhalt | Verantwortlich | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 |  | Monitoring
| P | 2007-02-28 | Verabschiedung des Berichtes über die Überwachungsprogramme | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 I
2 |  | Zeitplan und Arbeitsprogram
| P | 2007-10-31 | Beschluss, Endfassung und Veröffentlichung | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 IV
3 |  | Vorläufiger Überblick über die für das Einzugsgebiet der Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
3.1 | P | 2006-06-30 | Vorläufige Identifizierung wichtiger Wasserbewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe | AG WFD | bar: 2006 II
3.2 | P | 2006-09-15 | Abstimmung Vorgehen zu wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe und Vorschlag Teilung A/B-Ebenen | AG WFD | bar: 2006 III
3.3 | P | 2006-10-10 | Beschluss Vorgehen zu wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der internationalen FGE Elbe und Teilung auf Ebenen A/B | IKSE/ICG WFD | bar: 2006 IV
3.4 | P | 2007-09-01 | Entwurf des Anhörungsdokuments "Überblick über die für die internationale FGE Elbe festgestelten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen " | AG WFD | bar: 2007 III
3.5 | P | 2007-10-15 | Beschluss des Anhörungsdokuments "Überblick über die für die internationale FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen " | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 IV
3.6 | P | 2007-12-22 | Beginn der Anhörung zu den "wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe" | MS | bar: 2007 IV
3.7 |  | 2008-06-22 | Ende der Anhörung zu den "wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe" | MS | bar: 2008 II
3.8 |  | 2008-09-01 | Auswertung von Stellungnahmen mit int. Bezug / Änderung | AG WFD | bar: 2008 III
3.9 |  | 2008-10-15 | Beschluß, Endfassung und Veröffentlichung | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 IV
4 |  | Aufstellung des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe inkl. Maßnahmenprogramm
4.1 | P | 2007-04-01 | Entwurf Gliederung des internationalen Bewirtschaftungsplans für die FGE Elbe (inkl. Karten) | AG WFD | bar: 2007 I; 2007 III
4.2 | P | 2007-03-01 | Entwurf der Vorgaben für die als vorläufig int. wichtig identifizierten Wasserbewirtschaftungsfragen auch im Bezug auf entsprechende Umweltziele gem. Art. 4 der WRRL | AG WFD | bar: 2007 I to 2007 II
4.3 | P | 2007-10-25 | Beschluss der Vorgaben für die als int. wichtig identifizierten Wasserbewirtschaftungsfragen | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 I; 2007 IV
4.4 | P | 2007-10-25 | Beschluss Gliederung des internationalen Bewirtschaftungsplans für die FGE Elbe | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 I; 2007 IV
4.5 |  | 30.04.2008 | Bereitstellung der für die A- und B-Teile des Bewirtschaftungsplans erforderlichen Informationen/Daten inkl. 1. vollständigen Upload der notwendigen Daten in die Reporting Sheets | MS | bar: 2008 II
4.6 |  | 2008-06-30 | Fertigstellung B-Teile des Bewirtschaftungsplanentwurfs (Textversion) inkl. vorläufiger MNP | MS | bar: 2008 II
4.7 |  | 2008-09-15 | Fertigstellung A-Teil des Bewirtschaftungsplanentwurfs | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 III
4.8 |  | 2008-11-30 | Beschluss des Bewirtschaftungsplanentwurfs | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 IV
4.9 |  | 2008-12-22 | Beginn der Anhörung zum Bewirtschaftungsplanentwurf (Textversion) inkl. SUP für MNP | MS | bar: 2008 IV
4.10 |  | 2009-06-22 | Ende der Anhörung zum Bewirtschaftungsplanentwurf (Textversion) inkl. SUP für MNP | MS | bar: 2009 II
4.11 |  | 2009-09-01 | Auswertung von Stellungnahmen mit int. Bezug / Änderung | AG WFD | bar: 2009 III
4.12 |  | 2009-11-01 | Endgültige Fertigstellung B-Teile des Bewirtschaftungsplans (inkl. Sheets) und des Maßnahmenprogramms | MS | bar: 2009 IV
4.13 |  | 2009-11-01 | Endgültige Fertigstellung A-Teil des Bewirtschaftungsplans (inkl. Sheets) | IKSE/ICG WFD | bar: 2009 IV
4.14 |  | 2009-12-15 | Beschluss des Bewirtschaftungsplanes | IKSE/ICG WFD | bar: 2009 IV
4.15 |  | 2009-12-22 | Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms | MS/IKSE | bar: 2009 IV
4.16 |  | 2010-03-22 | Übersendung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms an die Europäische Kommission (Texte bzw. digitale Datenübermittlung/WISE) | MS/IKSE | bar: 2010 I
5 |  | Internationales Elbeforum
5.1 | P | 10.-13.10. 2006 | Information der Öffentlichkeit über die Umsetzung der WRRL im Rahmen des 12. Magdeburger Gewässerschutzseminars | IKSE/ICG WFD | bar: 2006 IV
5.2 | P | 28.-29.03. 2007 | Internationales Elbeforum 2007 (u. A. Monitoring, Zeit- und Arbeitsprogramm) | IKSE/ICG WFD | bar: 2007 I
5.3 | P | 12.-13.02. 2008 | Fachgespräch mit den wichtigen Wassernutzern und den Interessengruppen, Thema: signifikante stoffliche Belastungen | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 I
5.4 | P | 26.-27.02. 2008 | Fachgespräch mit den wichtigen Wassernutzern und den Interessengruppen, Thema: morphologische Veränderungen der Oberflächengewässer, Wasserentnahmen und -überleitungen | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 I
5.5 |  | 28.-29.04. 2008 | Internationales Elbeforum (u. A. wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen /inkl. Umweltziele/, Vorbereitung Bew.plan) | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 II
5.6 |  | 07.-10.10. 2008 | Information der Öffentlichkeit über die Umsetzung der WRRL im Rahmen des Magdeburger Gewässerschutzseminars 2008 | IKSE/ICG WFD | bar: 2008 IV
5.7 |  | 28.-29.04. 2009 | Internationales Elbeforum (u. A. Entwurf Bewirtschaftungsplan inkl. übergreifende Maßnahmen) | IKSE/ICG WFD | bar: 2009 I
Legende/Abkürzungen:
eigenständige Aufgaben der MS oder der FGG Elbe
|  | Fett | für die internationale Koordinierung maßgebliche Meilensteine
|  | Normal | sich aus den Meilensteinen ableitende Termine für Entwürfe / Vorabstimmungen der AG WFD
|  | MNP | Maßnahmenprogramm
|  | SUP | Strategische Umweltprüfung
|  | IKSE | Internationale Komission zum Schutz der Elbe
|  | ICG WFD | internationale Koordinierungsgruppe WFD (mit Vetretern von DE, CZ, PL,A)
|  | AG WFD | Arbeitsgruppe "Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie im Einzugsgebiet der Elbe" (WFD) der IKSE
|  | MS | Mitgliedstaaten
|  | FGG Elbe | Flussgebietsgemeinschaft Elbe
|  | WRRL | Wasserrahmenrichtlinie