## Tabelle1
Zeitplan für die Auswertung der Stellungnahmen und die Erarbeitung der Endfassung des Teils A des Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe Stand: 12.05.2009
Er-füllt | Termin | Inhalt | Verantwortlich | 2009 | [11 empty] | 2010
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
Bewirtschaftungsplan / Auswertung der Anhörung
ü | 2008-12-22 | Beginn der Anhörung zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans | ICG, Mitgliedstaaten
ü | 2009-03-20 | Festlegung der inhaltlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen zur Erarbeitung des Bewirtschaftungsplans | AG WFD
| 2009-05-20 | Erste Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen mit internationalem Bezug, Hinweise zum Änderungsbedarf im Bewirtschaftungsplan, Versand an die AG WFD und die EG SW, GW und ECO | Sekretariat der IKSE
| 2009-05-29 | Füllen der Datenschablonen zum fortgeschriebenen WasserBLIcK-Datenmodell incl. der zusätzlichen Angaben zu den Umweltzielen und zu den erheblich veränderten Oberflächenwasserkörpern | Mitgliedstaaten
| 2009-06-09 | Zweite Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen mit internationalem Bezug, Hinweise zum Änderungsbedarf im Bewirtschaftungsplan, Versand an die AG WFD und die EG SW, GW und ECO | Sekretariat der IKSE
| 2009-06-22 | Ende der Anhörung zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans | ICG, Mitgliedstaaten
| 2009-06-26 | Übersicht über die bis zum 22.06.2009 dem Sekretariat der IKSE vorliegenden Stellungnahmen mit internationalem Bezug, Hinweise zum Änderungsbedarf im Bewirtschaftungsplan, Versand an die AG WFD und EG SW, GW, ECO | Sekretariat der IKSE
| 2009-07-31 | Übersicht über die Auswertung der Stellungnahmen und über die Vorschläge für den Änderungsbedarf im Bewirtschaftungsplan und bei den Daten von den Expertengruppen, Versand an die AG WFD und EG DATA | EG SW, GW, ECO Sekretariat der IKSE
| 2009-08-10 | Einfrieren der Daten für den Bewirtschaftungsplan und für die Berichterstattung in das System WISE | BfG, Mitgliedstaaten
| 2009-08-21 | Erstellung der A-Karten und Statistiken für die Tabellen | EG DATA, BfG Sekretariat der IKSE
| 2009-08-21 | Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans auf Basis der Ergebnisse der Anhörung und der aktualisierten Daten der Reporting Sheets, Bereitstellung der Textentwürfe für die Reporting Sheets und Versand dieser Vorlagen für die 29. Beratung der AG WFD | EG SW, GW, ECO, DATA AG WFD, Sekretariat der IKSE
| 2009-09-08 | Abschließende Abstimmung des Bewirtschaftungsplans inkl. Karten | AG WFD
| 2009-09-18 | Erarbeitung der Endfassung des Bewirtschaftungsplans auf Basis des Datenstands vom 10.08.2009 und der Hinweise aus der 29. Beratung der AG WFD am 07.09. und 08.09.2009, Versand an die ICG zur Bestätigung im schriftlichen Verfahren bis zum 02.10.2009 | EG SW, GW, ECO, DATA AG WFD, Sekretariat der IKSE
| 2009-10-02 | Beschluss des Bewirtschaftungsplans | ICG
| 2009-12-22 | Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms | IKSE, Mitgliedstaaten
| 2010-01-22 | Übermittlung des Bewirschaftungsplans an die Mitgliedstaaten zum Versand an die Europäische Kommission | Sekretariat der IKSE
| 2010-03-22 | Übersendung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms an die Europäische Kommission (Texte bzw. digitale Datenübermittlung/WISE) | Mitgliedstaaten
Internationales Elbeforum
| 28.-29.04. 2009 | Internationales Elbeforum (Entwurf des Bewirtschaftungsplans, Maßnahmenprogramme der Staaten im Einzugsgebiet der Elbe) | AG WFD, EG SW, GW, ECO, DATA, Sekr. d. IKSE
Legende/Abkürzungen:
eigenständige Aufgaben der Mitgliedstaaten oder der FGG Elbe
| Fett | für die internationale Koordinierung maßgebliche Meilensteine