Zeit- und Aufgabenplan für die Umsetzung der WRRL 
auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe 
in den Jahren 2010 – 2015
Stand: 21.03.2013

| Termin | Inhalt | Verantwortlich | Grundlage | Abarbeitungs-stand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 |  |  |  |  |
| 22.12.2009 | Veröffentlichung des Teils A des BP 2010 – 2015 | ICG, Sekretariat | Art. 13 (6) WRRL |  |
| 18.12.2009 | Abstimmung der Inhalte des Informationsblattes zum BP | ICG, Sekretariat | 22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-4a-2, Punkt 4 |  |
| 2010 |  |  |  |  |
| 22.01.2010 | Übermittlung des Teils A des BP 2010 – 2015 an die Staaten zum Versand an die EK | Sekretariat | Art. 15 (1) WRRL |  |
| März 2010 | Druck des Informationsblatts zum BP 2010 – 2015 | Sekretariat | 22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-4a-2, Punkt 4 |  |
| 15. – 16.04. 2010 | Abstimmung der Texte für den Abschlussbericht zum Aktionsprogramm Elbe | Redaktionsgruppe | 22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-7-7, Punkt 2 |  |
| 10. – 11.05. 2010 | Bestätigung der Texte für den Abschlussbericht zum Aktionsprogramm Elbe | DEL | 22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-7-7, Punkt 2, 4 |  |
| 08. – 09.09. 2010 | Abstimmung der Vorgehensweise für - Wassermengenmanagement - Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Fließgewässer - Aufgaben der WRRL und RL UQN inkl. Zeit- und Aufgabenplan | WFD | 22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-4a-2, Punkt 5 |  |
| 07. – 08.10. 2010 | Bestätigung der Vorgehensweise für - Wassermengenmanagement - Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Fließgewässer - Aufgaben der WRRL und RL UQN inkl. Zeit- und Aufgabenplan | ICG | 22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-4a-2, Punkt 5 |  |
| 07. – 08.10. 2010 | Veröffentlichung des Abschlussberichts zum Aktionsprogramm Elbe | Sekretariat | 22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-7-7, Punkt 5 |  |
| 2012 |  |  |  |  |
| März 2012 | Vorschlag für eventuelle Arbeiten auf Grundlage der Stellungnahmen zum Entwurf des BP 2010 – 2015, die sich auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im Entwurf des BP 2016 – 2021 nutzen.) | WFD |  |  |
| März 2012 | Beratung der Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung der international relevanten Ziele (Durchgängigkeit, Nährstoffe, Schadstoffe) und bei den Aufgaben aus dem 1. BP (Sedimentmanagement, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmanagement) | WFD, Sekretariat | Art. 15 (3) WRRL |  |
| März 2012 | Vorschlag für Entscheidung über: - die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen, Umfang, Termin) - die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Erreichung der auf der internationalen Ebene abgestimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanagement, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmanagement, Zeitplan und Arbeitsprogamm für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021) | WFD | Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL |  |
| Mai 2012 | Auftrag zu eventuellen Arbeiten auf Grundlage der Stellungnahmen zum Entwurf des BP 2010 – 2015, die sich auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im Entwurf des BP 2016 – 2021 nutzen.) | ICG |  |  |
| Mai 2012 | Entscheidung über - die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen, Umfang, Termin) - die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Erreichung der auf der internationalen Ebene abgestimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanagement, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmanagement, Zeitplan und Arbeitsprogamm für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021) | ICG | Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL |  |
| September 2012 | Abstimmung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 | WFD | Art. 14 (1a) WRRL |  |
| Oktober 2012 | Bestätigung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 | ICG | Art. 14 (1a) WRRL |  |
| November 2012 | Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren | WFD | Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL |  |
| Dezember 2012 bis 15. Januar 2013 | Bestätigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren | ICG | Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL |  |
| 22.12.2012 | Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 – Beginn der Anhörung | Sekretariat | Art. 14 (1a) WRRL |  |
| 2013 |  |  |  |  |
| März 2013 | Vorschlag für Entscheidung über: - die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen, Umfang, Termin) - die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE zur Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL, Bestandsaufnahme der Emissionen, vorläufiger Überblick über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen) | WFD | Art. 5 (2) WRRL, Art. 14 (1b) WRRL Art. 6 HWRM-RL |  |
| März bis April 2013 | Veröffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL in gedruckter Form anlässlich des Internationalen Elbeforums 2013 und auf den Internetseiten der IKSE, Versand an die Mitglieder und wichtige Partner der IKSE | Sekretariat | Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL |  |
| April 2013 | Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Erreichung der international relevanten Ziele (Durchgängigkeit, Nährstoffe, Schadstoffe) und den Aufgaben aus dem 1. BP (Sedimentmanagement, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmanagement). Weitere mögliche Themen des IEF: Vorstellung des Zeitplans und des Arbeitsprogramms für die Aufstellung des BP 2016 – 2021, Information zur Umsetzung der HWRM-RL | Sekretariat, WFD | Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL Art. 4, 5, event. 6 HWRM-RL |  |
| Mai 2013 | Entscheidung über - die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen, Umfang, Termin) - die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE zur Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL, vorläufiger Überblick über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen) | ICG | Art. 5 (2) WRRL, Art. 14 (1b) WRRL Art. 6 HWRM-RL |  |
| Mai 2013 | Beschluss zum eventuellen Datenupload für die Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL | ICG | Art. 5 (2) WRRL, Reporting Sheets / XML-Schemas der EK |  |
| Juni bis August 2013 | Auswertung der Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 | WFD, Sekretariat | Art. 14 (1a) WRRL |  |
| September 2013 | Entwurf der Endfassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 | WFD | Art. 14 (1a) WRRL |  |
| September 2013 | Abstimmung des vorläufigen Überblicks über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen | WFD | Art. 14 (1b) WRRL |  |
| September 2013 | Abstimmung der Struktur des BP 2016 – 2021 und der dazu gehörigen Karten (inklusive der Struktur der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG einschließlich der dazu gehörigen Karten) | WFD | Art. 14 (1c) WRRL Art. 13 (7) WRRL Art. 5 RL UQN Reporting Sheets der EK |  |
| Oktober 2013 | Bestätigung der Endfassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 | ICG | Art. 14 (1a) WRRL |  |
| Oktober 2013 | Bestätigung des vorläufigen Überblicks über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen | ICG | Art. 14 (1b) WRRL |  |
| Oktober 2013 | Bestätigung der Struktur des BP 2016 – 2021 und der dazu gehörigen Karten (inklusive der Struktur der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG und der dazu gehörigen Karten) | ICG | Art. 14 (1c) WRRL Art. 13 (7) WRRL Art. 5 RL UQN Reporting Sheets der EK |  |
| Oktober 2013 | Veröffentlichung der Endfassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 | Sekretariat |  |  |
| 22.12.2013 | Veröffentlichung des vorläufigen Überblicks über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen – Beginn der Anhörung | Sekretariat | Art. 14 (1b) WRRL |  |
| 2014 |  |  |  |  |
| März 2014 | Anpassung des Portals WasserBLIcK an die für den BP 2016 – 2021 erforderlichen Daten und Karten (inklusive der für die Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG zu erstellenden Statistiken und Karten) | WFD, BfG | Art. 14 (1c) WRRL Art. 13 (7) WRRL Art. 5 RL UQN Reporting Sheets / XML-Schemas der EK |  |
| Juni bis August 2014 | Auswertung der Stellungnahmen zu den für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen | WFD, Sekretariat | Art. 14 (1b) WRRL |  |
| 10.08.2014 | Datenupload zum Entwurf des BP 2016 – 2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) in das Portal WasserBLIcK | Staaten | Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN Reporting Sheets / XML-Schemas der EK |  |
| September 2014 | Abstimmung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe | WFD | Art. 6 (3) WRRL |  |
| September 2014 | Abstimmung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) | WFD | Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN |  |
| Oktober 2014 | Zur Kenntnisnahme der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe | ICG | Art. 6 (3) WRRL |  |
| Oktober 2014 | Verabschiedung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) | ICG | Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN |  |
| 22.12.2014 | Veröffentlichung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe | Sekretariat | Art. 6 (3) WRRL |  |
| 22.12.2014 | Veröffentlichung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 2021 – Beginn der Anhörung (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) | Sekretariat | Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN |  |
| 2015 |  |  |  |  |
| April 2015 | Internationales Elbeforum zum - Entwurf für den Teil A des BP 2016 – 2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) - Entwurf für den Teil A des HWRMP 2016 – 2021 | Sekretariat, WFD | Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN Art. 9 (3), 10 HWRM-RL |  |
| Juli bis August 2015 | Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf für den Teil A des BP 2016 – 2021 | WFD, Sekretariat | Art. 14 (1c) WRRL |  |
| 10.08.2015 | Aktualisierung des Datenuploads zum BP 2016 – 2021 im Portal WasserBLIcK | Staaten | Art. 13 (7) WRRL Reporting Sheets / XML-Schemas der EK |  |
| September 2015 | Abstimmung des Teils A des BP 2016 – 2021 | WFD | Art. 13 (7) WRRL |  |
| Oktober 2015 | Verabschiedung des Teils A des BP 2016 – 2021 | ICG | Art. 13 (7) WRRL |  |
| 22.12.2015 | Veröffentlichung des Teils A des BP 2016 – 2021 | Sekretariat | Art. 13 (7) WRRL |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 22.01.2016 | Übermittlung des Teils A des BP 2016 – 2021 an die Staaten zum Versand an die EK | Sekretariat | Art. 15 (1) WRRL |  |
| Februar 2016 | Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) im schriftlichen Verfahren | WFD |  |  |
| März 2016 | Herausgabe des Teils A des BP 2016 – 2021 und des dazugehörigen Informationsblatts als Publikationen der IKSE | Sekretariat |  |  |
| März 2016 | Bestätigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) im schriftlichen Verfahren | ICG |  |  |
| April 2016 | Veröffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) in gedruckter Form, Versand an die Mitglieder und wichtige Partner der IKSE | Sekretariat |  |  |