ENTWURF

(Stand 15.12.2010)

Koordinierungskonzept zur Umsetzung 

der Richtlinie der EG

über die Bewertung und das Management 
von Hochwasserrisiken

(HWRM-RL)

in der internationalen Flussgebietseinheit

ELBE

Arbeitsgruppe „Hochwasserschutz“ (FP)
der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE)

Koordinierungskonzept zur Umsetzung der HWRM-RL

in der internationalen Flussgebietseinheit ELBE

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3

2	Grundsätzliche Positionen	4

3	Aufgabenanalyse	5

3.1	Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos	6

3.2	Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten	8

3.3	Hochwasserrisikomanagementpläne	11

4	Weitere Vorgaben zur Umsetzung	13

4.1	Zuständige Behörden	13

4.2	Nationale und internationale Koordination	14

4.3	Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie	15

4.4	Öffentlichkeitsbeteiligung	15

4.5	Übergangsmaßnahmen	15

4.6	Übernahme in nationales Recht	16

4.7	Strategische Umweltprüfung - SUP	16

5	Reporting	17

6	Kosten und Personalaufwand	18

7	Zeitliche Anforderungen	18

8	Handlungsbedarf	18

Anlagen

- Zeit- und Arbeitsplan für die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015

- Koordinierungsräume in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe (Karte 1.1. des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“)

Quellen

Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-RL)

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRRL)

Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe

Mandat der Arbeitsgruppe „Hochwasserschutz“ (FP) der IKSE

Koordinierungskonzept zur Umsetzung der HWRM-RL

in der internationalen Flussgebietseinheit ELBE

# Einleitung

Die am 23.10.2007 verabschiedete Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-RL) ist seit dem 26.11.2007 in Kraft.

Mit der Einführung dieser Richtlinie hat die EU in Ergänzung zur Richtlinie 2000/60/EG vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie: WRRL) einen Rahmen für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken zur Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf

- die menschliche Gesundheit,

- die Umwelt

- das Kulturerbe und

- die wirtschaftlichen Tätigkeiten

in der Gemeinschaft geschaffen.

Sowohl die Hochwasserrisikomanagementpläne als auch die Bewirtschaftungspläne gemäß der Richtlinie 2000/60/EG sind Elemente der integrierten Bewirtschaftung der Einzugsgebiete. Synergien und Vorteile im Hinblick auf die Ziele der Richtlinien sollten daher genutzt werden.

Hochwasser

Klimaänderung

Ökologie

Ökonomie

Auf der 23. Tagung im Oktober 2010 nahm die IKSE zur Kenntnis, dass die Staaten im Einzugsgebiet der Elbe die Europäische Kommission nach Art. 3 der HWRM-RL über die Ausweisung der internationalen Flussgebietseinheit Elbe, der Teileinzugsgebiete und die Festlegung der zuständigen Behörden informiert haben.

Die internationale Flussgebietseinheit Elbe, die Teileinzugsgebiete und die zuständigen Behörden stimmen mit den nach Art. 3 Abs. 1 und 2 der WRRL getroffenen Vereinbarungen überein.

Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreter Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG nahmen in ihrer Beratung im Mai 2010 den Zeit- und Arbeitsplan für die Umsetzung der HWRM-RL bis 2015 zur Kenntnis und stimmten folgenden Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Hochwasserschutz“ (FP) zum Vorgehen bei der Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe zu:

- Aufnahme eines Kapitels mit einer Zusammenfassung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe (A-Ebene) in den „Dritten Bericht über die Erfüllung des Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ mit dem Stichtag 31.12.2011. Damit werden die Koordinierung und der Informationsaustausch zwischen den Staaten nach HWRM-RL sichergestellt (Art. 4 Abs. 3)

- Erarbeitung des Hochwasserrisikomanagementplans in einer zum Bewirtschaftungsplan nach WRRL analogen Struktur, d. h. mit einer A-Ebene (für die internationale Flussgebietseinheit Elbe) und einer B-Ebene (nationale Pläne für die Anteile der einzelnen Staaten an der internationalen Flussgebietseinheit Elbe)

- Zusammenfassung der bisherigen Kenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Hochwassern im Einzugsgebiet der Elbe

- Veröffentlichung des Entwurfs des gemeinsamen Hochwasserrisikomanagementplans für die internationale Flussgebietseinheit Elbe (A-Ebene) bis zum 22.12.2014 zur Anhörung der Öffentlichkeit und bis zum 22.12.2015 die Veröffentlichung des abgestimmten Plans

Die Koordinierung der Umsetzung der HWRM-RL auf internationaler Ebene ist demnach Aufgabe der IKSE und ihrer Gremien. Das hiermit vorgelegte Koordinierungskonzept soll der Strukturierung der weiteren Zusammenarbeit bei der Umsetzung der HWRM-RL in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe und damit auch als Grundlage zur Erfüllung der o. g. Beschlüsse dienen.

Es soll auf der Grundlage der HWRM-RL und der in den Staaten der internationalen Flussgebietseinheit Elbe geleisteten Vorarbeiten den auf der zwischenstaatlichen Ebene bestehenden Handlungs- und Entscheidungsbedarf aufzeigen.

# Grundsätzliche Positionen

Die Mitglieder der IKSE verständigen sich auf folgende grundsätzliche Positionen:

- Die HWRM-RL soll „1:1“ umgesetzt werden.

- Der Zweck der HWRM-RL ist die Verdeutlichung der Hochwasserrisiken und die Verbesserung des Hochwasserschutzes, insbesondere des Risikomanagements. Die Umsetzung soll genutzt werden, um Verbesserungen der Eigenvorsorge der Kommunen und der betroffenen Bürger zu erreichen.

- Der Hochwasserschutz, bestehend aus Hochwasserflächenmanagement, Hochwasservorsorge, technischem und naturnahem Hochwasserschutz, stellt einen bedeutsamen Bestandteil der Daseinsvorsorge dar.

- Die Hochwasservorsorge, die auch den Umgang mit dem Hochwasserrisiko umfasst, war und ist eine wichtige Säule der bisherigen konzeptionellen Arbeiten in den Mitgliedsländern der IKSE (z. B. Aktionspläne, Generalpläne, Hochwasserschutzkonzepte und Hochwasserschutzpläne).

- Der Schwerpunkt des Küstenschutzes lag und liegt auf dem technischen Hochwasserschutz.

- Für den Küsten- und den Binnenhochwasserschutz sind die Strategien des Risikomanagements den einheitlichen Anforderungen entsprechend weiter zu entwickeln.

- Die Umsetzung von vorhandenen konzeptionellen Arbeiten und Maßnahmen soll auch während der Umsetzung der HWRM-RL unverzögert weiter laufen.

- Es soll ein gemeinsamer internationaler Hochwasserrisikomanagementplan erarbeitet werden.

- Bei der Erarbeitung dieses Plans soll der Klimawandel beurteilt und ggf. berücksichtigt werden.

- Die IKSE koordiniert die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe und zeigt insbesondere den auf der zwischenstaatlichen Ebene bestehenden Handlungs- und Entscheidungsbedarf auf.

- Die Berichterstattung an die EU-Kommission erfolgt grundsätzlich über die nationalen Behörden. Die IKSE organisiert zu den Aufgaben f) und g) des Punktes 3 die Erarbeitung eines gemeinsamen Berichts. Nationale Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bleiben unberührt.

- Durch die fachliche Verknüpfung der HWRM-RL mit der WRRL sollen inhaltlich und organisatorisch Synergien genutzt werden. Diese haben die integrative Umsetzung eines vorbeugenden Hochwasserschutzes für alle Flussgebietseinheiten der WRRL zum Inhalt und wirken sich insgesamt auch vorteilhaft auf die Erreichung der umweltpolitischen Ziele, insbesondere die der WRRL, aus.

- Zur Koordinierung der HWRM-RL sollten die national und international vorhandenen Strukturen aus der WRRL genutzt werden.

# Aufgabenanalyse

Aus der Anlage 1 ergibt sich der derzeitige Aufgaben- und Zeitplan für die erforderliche zwischenstaatliche Koordinierung der Umsetzung der HWRM-RL unter Berücksichtigung der fachlichen Verknüpfung der HWRM-RL mit der WRRL.

Die wichtigsten Schritte zur Umsetzung der HWRM-RL sind:

- 26.11.2009: In-Kraft-Setzen der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie,

- bis 26.05.2010: Bestimmung der für die Umsetzung zuständigen Behörden und ggf. abweichende Zuordnungen von Gebieten zu einer Bewirtschaftungseinheit (Art. 3),

- bis 22.12.2010: Inanspruchnahme von Übergangsmaßnahmen (Art. 13),

- bis 22.12.2011: Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos sowie nachfolgend Festlegung von Gebieten mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko (Art. 4, 5),

- bis 22.12.2013: Erstellung von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko (Art. 6),

- Bis 22.12.2015: Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen für Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko (Art. 7, 8) und

- Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information und Konsultation der Öffentlichkeit (Art. 9, 10).

Die Arbeitsergebnisse (Bewertungen, Karten und Pläne) sind der Kommission innerhalb von drei Monaten nach den genannten Terminen zur Verfügung zu stellen. Die Arbeiten werden schwerpunktmäßig von 2010 bis 2015, d. h. über sechs Jahre verteilt, umzusetzen sein.

Danach sind die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos bis zum 22.12.2018, die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten bis zum 22.12.2019, die Hochwasserrisikomanagementpläne bis zum 22.12.2021 und danach jeweils alle sechs Jahre zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren.

Die HWRM-RL gibt den Mitgliedstaaten damit drei fachliche Aufgaben vor. Deren Umsetzung ist im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zu koordinieren, soweit das für die Erstellung eines gemeinsamen internationalen Hochwasserrisikomanagementplans erforderlich ist. Dies wird in den nachfolgenden Kapiteln erläutert.

## Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos

Aufgabe aus der HWRM-RL

Bis zum 22.12.2011 soll, sofern nicht Art. 13 Abs. 1 der HWRM-RL in Anspruch genommen wird, gemäß HWRM-RL Kapitel II (Art. 4) auf der Grundlage verfügbarer oder leicht abzuleitender Informationen eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos durchgeführt werden.

Die Bewertung umfasst:

- Erstellung von Karten (GIS) mit Gebietsgrenzen, Topographie und Flächennutzung,

- Beschreibungen von vergangenen Hochwassern mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen, die wiederkehren könnten (Ausdehnung und Abflusswege, nachteilige Auswirkungen),

- eine Beschreibung der signifikanten Hochwasser der Vergangenheit, sofern signifikante nachteilige Folgen zukünftiger ähnlicher Ereignisse erwartet werden könnten,

- erforderlichenfalls Bewertung der potenziellen nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie dem Klimawandel.

Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos erfolgt neben der verbalen Beschreibung durch Darstellung in einer topografischen Karte mit Gewässern, Flächennutzungen, risikobehafteten Gewässerstrecken oder Gebieten, Einzugsgebieten/ Teileinzugsgebieten in einem Kartenmaßstab auf Landesebene (z. B. M 1 : 200 000).

Die Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser könnte beispielhaft in Bezug auf

- die menschliche Gesundheit über die Zahl der betroffenen Einwohner, das Vorhandensein von Ver- und Entsorgungseinrichtungen in gefährdeten Siedlungsgebieten erfolgen.

- die Umwelt durch eine Einordnung der Anlagen nach EG-Seveso-Richtlinie, nach EG-Richtlinie „Integrierte Vermeidung von Umweltverschmutzung“ sowie den Einfluss auf Schutzgebiete, wie Natura 2000-Gebiete, Überschwemmungsgebiete und Schutzgebiete des Grundwassers erfolgen.

- das Kulturerbe durch die Auflistung hochwassergefährdeter Kulturerbegüter (ggf. mit Bewertung der Auswirkungen des Hochwassers) vorgenommen werden.

- die wirtschaftliche Tätigkeit, insbesondere in bebauten Gebieten und bei gefährdeten Infrastruktureinrichtungen, erfolgen.

- Auswirkungen des Klimawandels auf der Grundlage bereits vorliegender Informationen durch entsprechende Klimafaktoren berücksichtigt werden.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos erfolgt auf der Grundlage der HWRM-RL entsprechend den nationalen Vorgaben.

Für den deutschen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ist dies das Kapitel 4 des Arbeitspapiers „Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos nach HWRM-RL“ der LAWA“, das auf der 137. LAWA-Vollversammlung am 17.03. und 18.03.2009 beschlossen wurde.

Für den tschechischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ist dies der Entwurf einer Methodik für die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos in der Tschechischen Republik (Návrh metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice), der 2009 im Rahmen des internationalen Projekts LABEL erarbeitet wurde und auf den Internetseiten www.povis.cz steht.

Für den österreichischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe sind dies der „Fachliche Leitfaden“ für die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (Stand 15.07.2010), herausgegeben vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW), sowie der „Technische Leitfaden zur Bearbeitung des Bundesentwurfes und zur Datenrückmeldung“, herausgegeben vom Umweltbundesamt im Auftrag des BMLFUW.

Eine vorherige Konsultation zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedsländer wird durch die Arbeitsgruppe FP veranlasst, um konsistente Ergebnisse im grenznahen Bereich zu erhalten.

Speziell zu den Auswirkungen des Klimawandels für das Einzugsgebiet der Elbe  kam die Arbeitsgruppe HWS der FGG Elbe auf ihrer 43. Sitzung am 03.09.2009 im Ergebnis einer Literaturauswertung zum Schluss, dass die wissenschaftlichen Aussagen, die aus den Klimamodellen gewonnen werden können, für direkte Hochwasserschutzplanungen an der Binnenelbe heute noch zu unsicher sind. Ein einheitlicher starrer Klimafaktor werde den regionalen Unterschieden in klimatischer und topografischer Sicht im Einzugsgebiet der Elbe nicht gerecht. Aus Gründen der Hochwasservorsorge seien allerdings weitere Betrachtungen geboten. Grundlage hierfür sollte das von der LAWA vorgelegte Strategiepapier „Klimawandel – Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft“ (http://www.lawa.de/documents/LAWA_Strategie-papier_1006_d07.pdf) bilden.

Hier besteht noch Abstimmungsbedarf auf zwischenstaatlicher Ebene. Dies wird die Arbeitsgruppe FP veranlassen.

Für die Zwecke der IKSE soll eine Arbeitskarte als zusammenfassende Übersicht über die vorläufige Bewertung der Hochwasserrisiken in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe mit der Elbe und ihren bedeutenden Zuflüssen erstellt werden. Für diese Übersichtskarte sowie für die nationalen Karten für Teileinzugsgebiete wird folgende Legende vereinbart:

- Gewässer(strecken), für die aufgrund vorliegender Kenntnisse im Rahmen des Art. 13 HWRM-RL ein Hochwasserrisiko vorliegt (orange)

- Gewässer(strecken), für die aufgrund der vorläufigen Bewertung ein Hochwasserrisiko vorliegt (rot)

Als Erläuterung für die Übersichtskarte ist die Erstellung eines kurzen Berichts auf der Ebene der internationalen Flussgebietseinheit  Elbe vorgesehen, der ein Bestandteil des „Dritten Berichts über die Erfüllung des Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ sein wird und im August 2012 veröffentlicht werden soll. Dieser soll die unterschiedlichen Elemente der Koordination listen, den klaren Koordinationsbedarf herausstellen und die unterschiedliche Ausgangslage in den Staaten erläutern.

Die formale Berichterstattung gegenüber der Kommission erfolgt national auf der Grundlage des vorliegenden Reporting sheets der Kommission zu Art. 4, das durch die europäischen Wasserdirektoren am 30.11.2009 bestätigt wurde.

## Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten

Aufgabe aus der HWRM-RL

Bis zum 22.12.2013 sollen für die festgelegten Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko gemäß HWRM-RL Kapitel III (Art. 6) Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten im bestgeeigneten Maßstab erstellt werden.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die bereits teilweise vorhandenen Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sollen für die Küstengebiete und die Binnengewässer mit dem Ziel der Vereinheitlichung nach den Vorgaben der EU weiter entwickelt und angepasst bzw. neu erarbeitet werden. Es wird hierfür ein Darstellungsmaßstab von 1 : 5 000 bis 1 : 25 000 vorgeschlagen.

Vorgaben der EU liegen noch nicht abschließend vor. Ein von den Wasserdirektoren am 30.11.2009 bestätigtes „Concept paper on reporting and compliance checking“ stellt fest, dass ein entsprechendes reporting sheet der Kommission zu einem späteren Zeitpunkt entwickelt wird.

In der Flussgebietseinheit Elbe sind vielfältige Kartenwerke sowohl für die Binnen- als auch für die Küstengebiete vorhanden. Darüber hinaus liegt mit dem im Rahmen des ELLA-Projektes erarbeiteten Elbe-Atlas ein mit der Tschechischen Republik gemeinsam erarbeiteter Stand der Risiko(Gefahrenhinweis)karten vor, der als Grundlage für das hauptsächlich im Rahmen des transnationalen Folgeprojektes LABEL zu erstellende richtlinienkonforme Risikokartenwerk dienen soll.

Erforderliche Inhalte der Hochwassergefahrenkarten:

- Ausmaß der Überflutung,

- Wassertiefe bzw. gegebenenfalls Wasserstand,

- ggf. Fließgeschwindigkeit oder relevanter Wasserabfluss.

Erforderliche Inhalte der Hochwasserrisikokarten:

- Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert),

- Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem potenziell betroffenen Gebiet,

- Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die im Falle der Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen könnten und potenziell betroffene Schutzgebiete gemäß Anhang IV Nummer 1 Ziffern i, iii und v der Richtlinie 2000/60/EG,

- weitere Informationen, die der Mitgliedstaat als nützlich betrachtet (etwa die Angabe von Gebieten, in denen Hochwasser mit einem hohen Gehalt an mitgeführten Sedimenten sowie Schutt mitführende Hochwasser auftreten können) und Informationen über andere bedeutende Verschmutzungsquellen,

- ggf. betroffene Kulturgüter.

Insgesamt sind in der IKSE folgende Szenarien von Hochwasserereignissen im Binnenland und an den Küsten auf der Grundlage der derzeit zur Verfügung stehenden Datengrundlagen möglich und damit zu berücksichtigen:

Szenarien Binnenhochwasserschutz:

- niedrige Wahrscheinlichkeit, für die Elbe HQ200 (D) / HQ500 (CZ), ggf. auch Extremereignisse,

- mittlere Wahrscheinlichkeit, HQ100,

- hohe Wahrscheinlichkeit, (z. B. HQ5 / HQ10 / HQ20 / HQ50) für die Elbe HQ20.

Die Ermittlung der Inhalte erfolgt auf der Grundlage der HWRM-RL entsprechend den nationalen Vorgaben.

Für den deutschen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe liegen die „Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten“ (http://www.lawa.de/documents/HWGK15062010_8d8.pdf) vor.

Für den tschechischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ist es die Methodik zur Erstellung von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten (Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, Věstník MŽP č. 4/2010), die auf den Internetseiten www.povis.cz steht.

Für den österreichischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe liegt gegenwärtig ein Entwurf „Standardisierung der Gefahrenkarten“ (Stand 27.8.2010) vor. Für die Erstellung der Risikokarten werden die Risikoindikatoren der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos die Grundlage bilden.

Bereits an dieser Stelle wird vereinbart, dass in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe für die Gebiete mit einem potentiellem signifikantem Hochwasserrisiko oder Gebiete, in denen das Auftreten eines solchen Risikos für wahrscheinlich gehalten werden kann, auf der nationalen Ebene Hochwassergefahren- und Risikokarten für ein HQ100 erstellt werden.

Für die Elbe ergeben sich an den relevanten Pegeln folgende Durchflusswerte - siehe Tab. 1:

Tab. 1:	HQ100-Abflüsse ausgewählter Elbepegel (Stand: 09.12.2010)

| Pegel | Abfluss [m³/s] |
| --- | --- |
| Brandýs nad Labem | 1 390 |
| Prag (Moldau) | 4 020 |
| Mělník | 4 150 |
| Děčín | 4 410 |
| Dresden | 4 260 |
| Torgau | 4 230 |
| Barby | 4 710 |
| Wittenberge | 4 545 |
| Neu Darchau | 4 450 |

Szenarien Küstenhochwasserschutz:

Für die Küstengebiete stimmen die Länder die Inhalte der Hochwassergefahren- und -risikokarten ab. Dem Zusammentreffen von Binnen- und Küstenhochwasser/Sturmflut wird im notwendigen Umfang Rechnung getragen.

Während an Fließgewässern das Niederschlagsereignis und der Talcharakter gemeinsam mit der Bodenrauheit die Überflutungsflächen und Wassertiefen bestimmen, prägen in Küstengebieten das Sturmereignis, der Tideverlauf, in den Ästuaren der Oberwasserabfluss sowie die Topographie des Küstenvorfeldes den Sturmflutwasserstand und damit die potenziellen Überflutungsflächen und Wassertiefen. Insbesondere die Küstenniederungen an der Nordseeküste werden durch Hochwasserschutzanlagen mit hohem Sicherheitsstandard gesichert, weshalb die Betrachtung bei diesen ausreichend geschützten Küstengebieten auf das Extremereignis beschränkt werden kann. Die Darstellung des Extremereignisses erfolgt über eine Maximalbetrachtung. Hierbei kann zum Beispiel der sich für das Extremereignis ergebende Maximalwasserstand in das Küstengebiet hinter den Hochwasserschutzanlagen projiziert werden. Alternativ können über geeignete hydrodynamische Flutungsmodelle die sich einstellenden Wasserstände bestimmt werden.

Eine Koordinierung im Rahmen der IKSE ist hierfür nicht erforderlich.

## Hochwasserrisikomanagementpläne

Aufgabe aus der HWRM-RL

Die Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen für Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko soll gemäß HWRM-RL Kapitel IV (Art. 7, 8) bis zum 22.12.2015 erfolgen.

Hochwasserrisikomanagementpläne sollen erstellt werden, um die nachteiligen Auswirkungen des Hochwassers in einem betroffenen Gebiet zu vermeiden bzw. durch geeignete Maßnahmen zu verringern.

In diesen Plänen sollen alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements, insbesondere Vermeidung, Schutz und Vorsorge, einschließlich Hochwasservorhersagen und Frühwarnsystemen, enthalten sein.

Artikel 7 Abs. 2 HWRM-RL legt den räumlichen Umfang sowie die Ziele des Hochwasserrisikomanagementplanes fest. Der Plan soll nach Art. 7 Abs. 3 HWRM-RL die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele und die in Teil A des Anhangs zur HWRM-RL aufgeführten Bestandteile umfassen, einschließlich Priorisierung, Überwachungsmethode und Maßnahmen zur Einbeziehung der Öffentlichkeit. Zu berücksichtigen sind insbesondere folgende relevante Aspekte:

- Kosten und Nutzen der Maßnahmen

- Ausdehnung der Überschwemmungsgebiete sowie der natürlichen Retentionsgebiete

- Berücksichtigung der umweltbezogenen Ziele des Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie

- Bodennutzung und Wasserwirtschaft

- Raumordnung und Flächennutzung

- Naturschutz sowie

- Schifffahrt und Hafeninfrastruktur

Außerdem sind alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements, insbesondere Vermeidung, Schutz und Vorsorge, Vorhersage- und Frühwarnsystem sowie gegebenenfalls besondere Merkmale des betroffenen (Teil-)Einzugsgebiets zu berücksichtigen. Weitere in Art. 7 Abs. 3 Satz 4 HWRM-RL genannte Aspekte können ebenfalls einbezogen werden.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Mit dem „Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe“ der IKSE liegt für den Teil der Binnenelbe der internationalen Flussgebietseinheit ein Maßnahmenprogramm vor, das bereits wesentliche Elemente eines Hochwasserrisikomanagementplanes enthält. Mit dem Erfüllungsbericht für den Zeitraum 2006-2008 wird der Übergang zur HWRM-RL vollzogen. Diese Vorleistungen sind in geeigneter Form für den Hochwasserrisikomanagementplan nach Art. 8 Abs. 2 HWRM-RL zu verwenden und weiter zu entwickeln.

Bei der Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne nach Art. 8 Abs.1 HWRM-RL werden die bisherigen Strategien des Hochwasserschutzes auch weiterhin verfolgt und im Rahmen der IKSE für die Bewirtschaftungseinheit koordiniert. Das in Art. 7 Abs. 4 HWRM-RL formulierte Solidaritätsprinzip gilt dabei sowohl für den zwischenstaatlichen Abstimmungsprozess als auch für den zwischen den deutschen Bundesländern.

Die Ermittlung der Inhalte erfolgt auf der Grundlage der HWRM-RL entsprechend den nationalen Vorgaben.

Für den deutschen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe erfolgte auf der 136. LAWA-Vollversammlung am 15.09. und 16.09.2008 die Kenntnisnahme des Dokuments „Strategie zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie in Deutschland“. Damit wurde ein Auftrag zur Überarbeitung der „Handlungsempfehlung zur Erstellung von Hochwasseraktionsplänen“ und zur Ergänzung um den Bereich des Küstenschutzes erteilt. Die von der LAWA erarbeiteten „Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen“ (http://www.lawa.de/documents/ EmpfHWRMPl_25_260310_e48.pdf) liegen vor und sind zu berücksichtigen.

Für die Umsetzung bedeutet dies, dass für alle nachfolgend aufgeführten Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements zu prüfen ist, ob jeweils konkrete Ziele und Maßnahmen zu formulieren sind. Es kommen insbesondere die in Kapitel 3.3 des LAWA-Arbeitspapieres „Strategie zur Umsetzung der EG-HWRM-RL in Deutschland“ genannten Ziele in Betracht:

- Flächenvorsorge (regionalplanerische und bauleitplanerische Maßnahmen, die wasserrechtliche Festsetzung von Überschwemmungsgebieten und angepasste Nutzungen);

- Natürlicher Wasserrückhalt (natürliche Rückhaltung im Einzugsgebiet und Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme nach WRRL);

- Technischer Hochwasserschutz (Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung, Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern, mobiler Hochwasserschutz, Freihaltung der Hochwasserabflussquerschnitte im Siedlungsraum, Objektschutz);

- Bauvorsorge (hochwasserangepasstes Planen und Bauen, hochwasserangepasste Lagerung wassergefährdender Stoffe, kompetente Beratung von Architekten und Ingenieuren);

- Risikovorsorge durch Eigenvorsorge und/oder Versicherung;

- Informationsvorsorge (Vorhersagen zur Hochwasserlage, Warnung aller Betroffenen);

- Verhaltensvorsorge (Aufklärung der betroffenen Bevölkerung über die Hochwasserrisiken und Information über Vorbereitungsmaßnahmen im Hochwasserfall);

- Vorbereitung der Abwehr von Hochwassergefahren.

Für den tschechischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe sind die Grundlage für die Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko der mit dem Regierungsbeschluss Nr. 562 vom 23.05.2007 gebilligte „Plan der Haupteinzugsgebiete der Tschechischen Republik“, der die wichtigsten Prinzipien und Grundsätze der Staatspolitik zur langfristigen Absicherung der öffentlichen Interessen definiert, ferner die in den einzelnen Ende 2009 verabschiedeten Bewirtschaftungsplänen konkret vorgeschlagenen Hochwasserschutzmaßnahmen sowie die eigentlichen Ergebnisse der Hochwasserrisikokartierung.

Für den österreichischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe wurde im September 2010 ein erster Entwurf eines Zielkatalogs (Ziele, Unterziele, Maßnahmen) erarbeitet.

Beim aufzustellenden einheitlichen Hochwasserrisikomanagementplan ist bereits in der Phase der Erarbeitung der Maßnahmen für die Elbe sowie für ihre bedeutenden Zuflüsse eine ständige Abstimmung innerhalb der IKSE notwendig. Hierzu sind ein regelmäßiger Informationsaustausch und Arbeitstreffen zu organisieren. Dies wird die Arbeitsgruppe FP veranlassen.

Die Erstellung der ersten Hochwasserrisikomanagementpläne und deren spätere Überprüfungen nach Art. 9 HWRM-RL werden mit den Überprüfungen der Bewirtschaftungspläne nach WRRL koordiniert, um Synergien zu nutzen und das Ziel eines ganzheitlichen Gewässermanagements zu erreichen. Dies betrifft auch die aktive Einbeziehung der interessierten Stellen/Öffentlichkeit nach Art. 9 Nr. 3 HWRM-RL. Hierzu ist eine geeignete Verfahrensweise zur zwischenstaatlichen Koordinierung zwischen den Arbeitsgruppen FP und WFD zu erarbeiten.

# Weitere Vorgaben zur Umsetzung

Neben den fachlichen Aufgabenstellungen legt die HWRM-RL weitere Vorgaben fest, die bei der Umsetzung zu beachten sind und im Folgenden näher erläutert werden. Diese betreffen im Einzelnen:

- Zuständige Behörden und Zuordnung der Einzugsgebiete (Art. 3),

- Koordination in den Einzugsgebieten und internationalen, grenzüberschreitenden Flussgebietseinheiten (Art. 4 Abs. 3, 5 Abs. 2, 6 Abs. 2, 7 Abs. 4 und 8),

- Abstimmung und Koordination mit der EG-WRRL (Art. 9),

- Öffentlichkeitsbeteiligung (Art. 10),

- Übergangsmaßnahmen (Art. 13),

- Übernahme in nationales Recht (Art. 17).

## Zuständige Behörden

Die Koordinierungsräume in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Aufgabe aus der HWRM-RL

Nach Art. 3 HWRM-RL sollen die für die WRRL getroffenen Festlegungen über die Zuordnung von Einzugsgebieten zu Flussgebietseinheiten und die zuständigen Behörden auch zur Umsetzung der HWRM-RL genutzt werden. Soweit andere Festlegungen erfolgen, sind diese der EU-Kommission bis zum 26.05.2010 mitzuteilen.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die Festlegung zuständiger Behörden und ggf. eine abweichende Zuordnung von Einzugsgebieten erfolgt in nationaler Verantwortung. Sollten grenzüberschreitende Einzugsgebiete betroffen sein, erfolgt nach Vorbereitung in der Arbeitsgruppe FP eine Abstimmung in der IKSE.

## Nationale und internationale Koordination

Aufgabe aus der HWRM-RL

In den internationalen Flussgebietseinheiten und in den mit anderen Mitgliedstaaten geteilten Bewirtschaftungseinheiten der WRRL sind:

- die Informationen zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos auszutauschen (Art. 4 Abs. 3),

- die Bestimmung der Risikogebiete zu koordinieren (Art. 5 Abs. 2),

- die Informationen zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten auszutauschen (Art. 6 Abs. 2) und

- die Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne zu koordinieren (Art. 8).

Geplante Umsetzung in der IKSE

Um die erforderlichen Koordinierungen und Abstimmungen in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe effektiv zu gestalten, erfolgt die organisatorische Umsetzung auf internationaler Ebene im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe - IKSE (unter Einbeziehung von Polen und Österreich). Die IKSE hat für die Belange des Hochwasserschutzes an der Binnenelbe bereits seit mehreren Jahren die Arbeitsgruppe „Hochwasserschutz“ (FP) eingerichtet.

Die nationale Koordinierung in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe). Der deutsche Teil der Flussgebietseinheit Elbe ist in 5 Koordinierungsräume unterteilt, in denen die erforderlichen Daten erhoben und aggregiert werden sowie die Aufstellung von Programmen, Karten und Plänen erfolgt. Durch den Elbe-Rat wurde auf seiner 12. Sitzung im März 2009 ein „Umsetzungskonzept zur Richtlinie der EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-RL) in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe“ vom 09.03.2009 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Für die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Umsetzung der HWRM-RL werden auch internationale Programme wie z. B. LABEL genutzt werden.

Österreich bekennt sich zum Austausch der in der Richtlinie festgelegten Informationen und sieht insbesondere für die Erstellung des A-Teils (Dachteil) die bestehenden internationalen Gewässerkommissionen als dafür geeignet an. Darüber hinaus erfolgt der Austausch der in der Richtlinie festgelegten Informationen in den bewährten zwischenstaatlichen (bilateralen) Gewässerkommissionen.

## Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie

Aufgabe aus der HWRM-RL

Gemäß Art. 9 HWRM-RL sind die Umsetzung der WRRL und der HWRM-RL zu koordinieren. Dies gilt aufgrund der gegenseitigen Beeinflussungen insbesondere für die Ziele und Maßnahmen. Die Informationen aus der Umsetzung der WRRL sind bei der Erstellung der Hochwassergefahren- und -risikokarten zu berücksichtigen. Die Hochwasserrisikomanagementpläne sind mit den zukünftigen Überprüfungen der Bewirtschaftungspläne der WRRL abzugleichen.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Für die Umsetzung der HWRM-RL sollen in der IKSE die für die WRRL geschaffenen Strukturen genutzt werden. Die Koordinierung auf internationaler Ebene erfolgt daher im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe - IKSE (unter Einbeziehung von Polen und Österreich).

## Öffentlichkeitsbeteiligung

Aufgabe aus der HWRM-RL

Artikel 10 Abs. 1 HWRM-RL schreibt vor, der Öffentlichkeit Zugang zur ersten Bewertung des Hochwasserrisikos, zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie den Hochwasserrisikomanagementplänen zu ermöglichen. An der Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Hochwasserrisikomanagementpläne sind die interessierten Stellen aktiv zu beteiligen.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt wie bei der bisherigen Umsetzung der WRRL, ggf. über die Geschäftsstelle der IKSE. Die aktive Einbeziehung aller interessierten Stellen wird, soweit angemessen, mit der WRRL koordiniert.

Somit sind grundsätzlich die Voraussetzungen der Öffentlichkeitsbeteiligung geschaffen, die auch dem CIS-Prozess (Common Implementation Strategy) zur Umsetzung der HWRM-RL (Kapitel V HWRM-RL im Vergleich Art. 14 WRRL) genügen.

## Übergangsmaßnahmen

Aufgabe aus der HWRM-RL

Artikel 13 HWRM-RL zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, vor dem 22.12.2010 erfolgte Bewertungen des Hochwasserrisikos, fertig gestellte Karten und Pläne zur Erfüllung der HWRM-RL zu verwenden.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die bereits erzielten Ergebnisse im Rahmen der Umsetzung des „Aktionsplanes Hochwasserschutz Elbe“ der IKSE sind geeignet in die weitere Arbeit auf der internationalen Ebene zu integrieren. Die Koordination erfolgt über die IKSE.

Die in den deutschen Bundesländern und den beteiligten Staaten vorhandenen Daten sind bereits eine wichtige Grundlage zur Erfüllung der Aufgaben aus der HWRM-RL. Nach derzeitigem Kenntnisstand können die Vorgaben der EU für die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos weitgehend erfüllt werden. Hinsichtlich der Anerkennung von Vorarbeiten für einheitliche Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sowie für Hochwasserrisikomanagementpläne ist der Stand unterschiedlich.

Österreich wird innerhalb der vorgesehenen Frist vorhandene Karten von Überflutungsflächen, insbesondere die bereits auch im Internet verfügbaren Überflutungsflächen aus HORA (www.hochwasserrisiko.at) als Hochwassergefahrenkarten melden.

Eine entsprechende Vereinheitlichung für das Gesamtgebiet der Elbe wird spätestens mit Fortschreibung der Hochwasserrisikomanagementpläne erforderlich werden.

## Übernahme in nationales Recht

Aufgabe aus der HWRM-RL

Nach Art. 17 HWRM-RL sind die Vorschriften der HWRM-RL bis zum 26.11.2009 in nationale Rechtsvorschriften umzusetzen.

Geplante Umsetzung in der IKSE

In Deutschland wurde die HWRM-RL mit dem „Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts“ vom 31.07.2009 in nationales Recht umgesetzt.

In der Tschechischen Republik wurde die HWRM-RL mit der Novelle des Wassergesetzes Nr. 150/2010 vom 21.05.2010, die am 01.08.2010 in Kraft trat, in nationales Recht überführt und einige Regelungen werden noch in der Durchführungsverordnung „Über die Bewirtschaftungsplanung“ bis Ende 2010 präzisiert.

In Österreich wurde die HWRM-RL noch nicht in nationales Recht (Wasserrecht) umgesetzt; die Novellierung befindet sich derzeit in parlamentarischer Behandlung (Stand Oktober 2010).

## Strategische Umweltprüfung - SUP

Die zur Umsetzung der HWRM-RL zu erstellenden Hochwasserrisikomanagementpläne unterliegen der Strategischen Umweltprüfung (SUP-Pflicht).

Aufgabe der SUP wird es sein, die Umweltauswirkungen eines Hochwasserrisikomanagementplans zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht, als Ergebnis der SUP, ist dann gemeinsam mit den Hochwasserrisikomanagementplänen Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit und der fachlich betroffenen Institutionen. Die Verfahren sind durch die nationalen Behörden jeweils für ihr Hoheitsgebiet durchzuführen.

In Deutschland ist die Rechtsgrundlage das UVP-Gesetz des Bundes. Ähnlich ist es auch auf dem Gebiet der Tschechischen Republik.

# Reporting

Aufgabe aus der HWRM-RL

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos, die Hochwassergefahrenkarten, die Hochwasserrisikokarten und die Hochwasserrisikomanagementpläne sowie die betreffenden überarbeiteten und gegebenenfalls aktualisierten Fassungen innerhalb der in der Richtlinie genannten Fristen zur Verfügung oder machen diese Dokumente der Kommission zugänglich. Weiter unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission innerhalb der in der Richtlinie genannten Fristen über die nach Art. 13 Abs. 1, 2 und 3 getroffenen Beschlüsse zu Übergangsmaßnahmen und stellen ihr die diesbezüglichen Informationen zur Verfügung.

Die Vorstellungen der EU-Kommission sehen vor, das Wasserinformationssystem „WISE“ als Internet-Informationsplattform auch für die Berichterstattung zu verwenden. In diesem Zusammenhang wird auf die INSPIRE-Richtlinie (Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft) vom 14. März 2007 (2007/2/EG) hingewiesen, die bis zum 15.05.2009 in nationales Recht umzusetzen ist.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Bei der Berichterstattung ist der Grundsatz der Subsidiarität zu beachten. Das Reporting zur HWRM-RL wird in die Organisationsstrukturen des Datenmanagements der WRRL und deren Internet-Informationsplattformen auf den verschiedenen nationalen und internationalen Ebenen integriert.

Die Berichterstattung an die EU-Kommission erfolgt grundsätzlich über die nationalen Behörden. Die IKSE organisiert zu den Aufgaben f) und g) des Punktes 3 die Erarbeitung eines gemeinsamen Berichts. Nationale Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bleiben unberührt.

Reporting sheets der Kommission für die Berichterstattung wurden bzw. werden erarbeitet. Die Reporting sheets für zuständige Behörden, für die Zuordnung zu Bewirtschaftungseinheiten und für die vorläufige Risikobewertung wurden bereits durch die europäischen Wasserdirektoren am 30.11.2009 bestätigt.

Für die Berichterstattung wird das Berichtsportal WasserBLIcK auch für die Umsetzung der HWRM-RL Verwendung finden. Hintergrunddokumente werden ggf. lokal vorgehalten.

Zum Austausch der Informationen und Daten unter den Projekten der WRRL und der HWRM-RL ist die Weiterentwicklung der bestehenden Konzeption erforderlich.

# Kosten und Personalaufwand

Alle Bestandteile des notwendigen Aufwands sind durch die beteiligten Seiten jeweils selbst zu tragen.

Die zusätzlichen Aufgaben des Sekretariats der IKSE sind im Rahmen seiner Jahresplanung zu berücksichtigen.

# Zeitliche Anforderungen

Ein detaillierter Zeit- und Aufgabenplan zur Planung der notwendigen Koordinierung ist zeitnah zu erarbeiten.

# Handlungsbedarf

Das vorliegende Koordinierungskonzept ist durch die Delegationsleiter der IKSE zu beschließen.

Darauf folgend sind die vorstehend genannten Aktivitäten entsprechend den nationalen Zuständigkeiten einzuleiten.

Das Sekretariat der IKSE erbittet eine Berichterstattung zur ordnungsgemäßen Durchführung dieser Aufgaben und wertet diese aus. Darüber hinaus hat es die Koordinierungsaufgaben vorzubereiten und in die Sitzungen der betroffenen Gremien der IKSE einzubringen.