Zeit- und Arbeitsplan für die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015

(Stand: 05.12.2012)

| HWRM-RL |  | Aufgaben auf der internationalen Ebene |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundlage | Umsetzungsfrist | Beschreibung | Termin |
| Artikel 4 (3) Informationsaustausch | 22.12.2011 | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE (die Erarbeitung und Übergabe der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos an die Europäische Kommission einschließlich Information der Öffentlichkeit erfolgen auf der nationalen Ebene) Workshop zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS (gleichzeitig Abschlussbericht) und Vorstellung des Berichts möglichst bei einer Pressekonferenz Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe gehörenden Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Umsetzung der HWRM-RL in Verbindung mit dem Internationalen Elbeforum zur WRRL. | laufend 31.05. - 01.06.2011 08/2012 22.12.2011 04/2013 |
| Artikel 4 (4) Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos | 22.12.2011 |  |  |
| Artikel 5 (2) Bestimmung der Gebiete mit einem potentiellen signifikanten Hochwasserrisiko, die zur internationalen Flussgebietseinheit gehören | kein Termin |  |  |
| Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung mit den Artikeln 9 (3) und 10 der HWRM-RL Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information und Konsultation der Öffentlichkeit | 22.12.2012 | Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die internationale Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmenrichtlinie (Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021) | 22.12.2012 |
| Artikel 6 (8) Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten | 22.12.2013 | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE Workshop zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten Infoblatt – Zusammenfassung zur HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene Vorschlag für den Aufbau Entwürfe der Texte, Abbildungen und Karten Abstimmung durch die Arbeitsgruppe FP Bestätigung durch die Delegationsleiterinnen der IKSE Vorbereitung für den Druck (Layout) und Druck Veröffentlichung des Infoblatts Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten) zusammen mit der WRRL (Aktualisierung der Bestandsaufnahme, wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen) | laufend 04.12.2012 04/2013 09/2013 12/2013 01-02/2014 02-03/2014 04/2014 04/2014 |

| HWRM-RL |  | Aufgaben auf der internationalen Ebene |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundlage | Umsetzungsfrist | Beschreibung | Termin |
| Artikel 7 (4) Maßnahmen mit grenzüberschreitender Reichweite |  | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE Hochwasserrisikomanagementplan für die internationale Flussgebietseinheit Elbe - Ebene A Vorbereitung des Gliederungsentwurfs für den Plan Bestätigung der Gliederung für den Plan in der ICG Workshop zum Hochwasserrisikomanagementplan für die internationale Flussgebietseinheit Elbe Übergabe der Textentwürfe und sowie der Tabellen, Abbildungen und Karten an das Sekretariat Beratung des ersten Entwurfs des Planes durch die Arbeitsgruppe FP Fertigstellung des Entwurfs des Planes Vorlage des Entwurfs des Planes bei der 27. Tagung der IKSE zur Bestätigung Einarbeitung eventueller Hinweise aus der ICG Veröffentlichung des Entwurfs des Planes Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwasserrisikomanagementplan) zusammen mit der WRRL (Thema: Bewirtschaftungsplan) Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Öffentlichkeit Veröffentlichung des Planes | laufend 12/2012-04/2013 05/2013 21.11.2013 12/2013 04/2014 09/2014 10/2014 11/2014 22.12.2014 04/2015 07-10/2015 22.12.2015 |
| Artikel 8 Koordinierung bei der Erstellung des Planes | 22.12.2015 |  |  |