Zeit- und Arbeitsplan für die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015
(Stand: 22.11.2013)

| HWRM-RL |  | Aufgaben auf der internationalen Ebene |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundlage | Umsetzungsfrist | Beschreibung | Termin |
| Artikel 4 (3) Informationsaustausch | 22.12.2011 | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE (die Erarbeitung und Übergabe der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos an die Europäische Kommission einschließlich Information der Öffentlichkeit erfolgen auf der nationalen Ebene) Workshop zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS (gleichzeitig Abschlussbericht) und Vorstellung des Berichts möglichst bei einer Pressekonferenz Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe gehörenden Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Umsetzung der HWRM-RL in Verbindung mit dem Internationalen Elbeforum zur WRRL. | laufend 31.05. - 01.06.2011 08/2012 22.12.2011 04/2013 |
| Artikel 4 (4) Vorläufige Bewertung des Hochwasser-risikos | 22.12.2011 |  |  |
| Artikel 5 (2) Bestimmung der Gebiete mit einem potentiellen signifikanten Hochwasserrisiko, die zur internationalen Flussgebietseinheit gehören | kein Termin |  |  |
| Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung mit den Artikeln 9 (3) und 10 der HWRM-RL Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information und Konsultation der Öffentlichkeit | 22.12.2012 | Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die internationale Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmenrichtlinie (Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021) | 22.12.2012 |
| Artikel 6 (8) Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten | 22.12.2013 | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE Workshop zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten Veröffentlichung einer gemeinsamen interaktiven Karte der Hochwassergefahren und -risiken, die den Zugriff auf die entsprechenden nationalen Karten ermöglichen wird, auf den Internetseiten der IKSE | laufend 04.12.2012 22.12.2013 |
| Artikel 7 (4) Maßnahmen mit grenzüberschreitender Reichweite |  | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE internationaler Hochwasserrisikomanagementplan für die Flussgebietseinheit Elbe - Ebene A Vorbereitung des Gliederungsentwurfs für den Plan Bestätigung der Gliederung für den Plan in der ICG Workshop zum internationalen Hochwasserrisikomanagementplan für die Flussgebietseinheit Elbe Übergabe der ersten Textentwürfe der Kapitel, für die das schon jetzt möglich ist (allgemeine Texte), an das Sekretariat Beratung der ersten Textentwürfe und des detaillierten Zeitplans für die Vorbereitung des internationalen Hochwasserrisikomanagementplans durch die Arbeitsgruppe FP unter Berücksichtigung des Fortschritts der Arbeiten auf der nationalen Ebene Fertigstellung des Entwurfs des Planes - Redaktionsgruppe der Arbeitsgruppe FP Vorlage des Entwurfs des Planes bei der 27. Tagung der IKSE zur Bestätigung Einarbeitung eventueller Hinweise aus der ICG Veröffentlichung des Entwurfs des Planes Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwasserrisikomanagementplan) zusammen mit der WRRL (Thema: Bewirtschaftungsplan) Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Öffentlichkeit Veröffentlichung des Planes | laufend 12/2012-04/2013 05/2013 21.11.2013 02/2014 04/2014 09/2014 10/2014 11/2014 22.12.2014 04/2015 07-10/2015 22.12.2015 |
| Artikel 8 Koordinierung bei der Erstellung des Planes | 22.12.2015 |  |  |